## Synthèse
Mois | Coût Réel | Charge Initiale | Temps passé cumulé | Ecart charge total | Charge Révisée totale | Avancement (%) TP/CI | Coût initial
Septembre | 1088 | 120 | 16 | 0 | 115 | 13.91% | 1088
Octobre | 1972 | 120 | 29 | -5 | 110 | 26.36% | 2516
Novembre | 5372 | 120 | 79 | -1 | 119 | 66.39% | 6188
Décembre | 6120 | 120 | 90 | 1 | 121 | 74.38% | 6324
Janvier | 5372 | 120 | 79 | -1 | 119 | 66.39% | 6188
Février | 5372 | 120 | 79 | -1 | 119 | 66.39% | 6188

## Septembre
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | Reste à passer (h) | CR (h) | Ecart de charge (h) | Prix de revien unitaire(€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 9 | 9 | 0 | 9 | -1 | 68 | 680 | 612 | 612 | Oui
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 68 | 340 | 408 | 408 | Oui
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | Non
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de niveau 1 | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 0 | 272 | 0 | Non
| IEC61499 - Bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 0 | 272 | 0 | Non
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | Non
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Conception détaillé | IEC 61499 - Bloc fonctionnel détaillée | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
| IEC 61131 - Grafcet de niveau 2 | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 0 | 272 | 0 | Non
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 115 | 16 | 16 | 99 | 115 | 0 | 0 | 1088 | 7820 | 1088
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 115 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 115 | 8160

## Octobre
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | Reste à passer (h) | CR (h) | Ecart de charge (h) | Prix de revien unitaire(€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 680 | Oui
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 | 340 | 340 | 340 | Oui
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | Non
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 68 | 136 | 68 | 68 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 68 | 136 | 68 | 68 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de niveau 1 | Chef de projet | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 204 | Non
| IEC61499 - Bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 0 | 272 | 0 | Non
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 68 | 68 | 204 | 204 | Non
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 68 | Non
Conception détaillé | IEC 61499 - Bloc fonctionnel détaillée | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
| IEC 61131 - Grafcet de niveau 2 | Chef de projet | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 | 68 | 476 | 136 | 136
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 0 | 272 | 0 | Non
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 136 | Non
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 115 | 29 | 29 | 81 | 110 | -5 | 0 | 2516 | 7480 | 1972
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 115 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 115 | 8160

## Novembre
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | Reste à passer (h) | CR (h) | Ecart de charge (h) | Prix de revien unitaire(€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de Projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 680 | Oui
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 | 340 | 340 | 340 | Oui
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de niveau 1 | Chef de projet | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 68 | 272 | 408 | 408 | Oui
| IEC61499 - Bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 68 | 272 | 204 | 204 | Oui
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 68 | 68 | 204 | 204 | Oui
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 68 | 136 | 68 | 68 | Oui
Conception détaillé | IEC 61499 - Bloc fonctionnel détaillée | Chef de projet | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | -1 | 68 | 476 | 408 | 408 | Oui
| IEC 61131 - Grafcet de niveau 2 | Chef de projet | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | -2 | 68 | 476 | 340 | 340 | Oui
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 272 | Oui
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 68 | 204 | 136 | 136 | Oui
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 12 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 68 | 816 | 816 | 476 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 13 | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 68 | 884 | 884 | 748 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 204 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 68 | 136 | 204 | 204 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 79 | 79 | 40 | 119 | -1 | 0 | 6188 | 8092 | 5372
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 120 | 8160

## Décembre
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | Reste à passer (h) | CR (h) | Ecart de charge (h) | Prix de revien unitaire(€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de Projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 680 | Oui
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 | 340 | 340 | 340 | Oui
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de niveau 1 | Chef de projet | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 68 | 272 | 408 | 408 | Oui
| IEC61499 - Bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 68 | 272 | 204 | 204 | Oui
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 68 | 68 | 204 | 204 | Oui
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 68 | 136 | 68 | 68 | Oui
Conception détaillé | IEC 61499 - Bloc fonctionnel détaillée | Chef de projet | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | -1 | 68 | 476 | 408 | 408 | Oui
| IEC 61131 - Grafcet de niveau 2 | Chef de projet | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | -2 | 68 | 476 | 340 | 340 | Oui
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 272 | Oui
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 68 | 204 | 136 | 136 | Oui
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 12 | 7 | 7 | 0 | 7 | -5 | 68 | 816 | 476 | 476 | Oui
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 13 | 20 | 20 | 0 | 20 | 7 | 68 | 884 | 1360 | 1360 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 204 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 68 | 136 | 204 | 204 | Oui
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 90 | 90 | 31 | 121 | 1 | 0 | 6324 | 8228 | 6120
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 120 | 8160

## Janvier
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | Reste à passer (h) | CR (h) | Ecart de charge (h) | Prix de revien unitaire(€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de Projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 680 | Oui
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 | 340 | 340 | 340 | Oui
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de niveau 1 | Chef de projet | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 68 | 272 | 408 | 408 | Oui
| IEC61499 - Bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 68 | 272 | 204 | 204 | Oui
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 68 | 68 | 204 | 204 | Oui
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 68 | 136 | 68 | 68 | Oui
Conception détaillé | IEC 61499 - Bloc fonctionnel détaillée | Chef de projet | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | -1 | 68 | 476 | 408 | 408 | Oui
| IEC 61131 - Grafcet de niveau 2 | Chef de projet | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | -2 | 68 | 476 | 340 | 340 | Oui
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 272 | Oui
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 68 | 204 | 136 | 136 | Oui
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 12 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 68 | 816 | 816 | 476 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 13 | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 68 | 884 | 884 | 748 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 204 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 68 | 136 | 204 | 204 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 79 | 79 | 40 | 119 | -1 | 0 | 6188 | 8092 | 5372
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 120 | 8160

## Février
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | Reste à passer (h) | CR (h) | Ecart de charge (h) | Prix de revien unitaire(€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de Projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 680 | Oui
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 | 340 | 340 | 340 | Oui
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 136 | Oui
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de niveau 1 | Chef de projet | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 68 | 272 | 408 | 408 | Oui
| IEC61499 - Bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 68 | 272 | 204 | 204 | Oui
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 68 | 68 | 204 | 204 | Oui
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 68 | 136 | 68 | 68 | Oui
Conception détaillé | IEC 61499 - Bloc fonctionnel détaillée | Chef de projet | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | -1 | 68 | 476 | 408 | 408 | Oui
| IEC 61131 - Grafcet de niveau 2 | Chef de projet | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | -2 | 68 | 476 | 340 | 340 | Oui
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 272 | Oui
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 68 | 204 | 136 | 136 | Oui
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 12 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 68 | 816 | 816 | 476 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 13 | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 68 | 884 | 884 | 748 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 0 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 204 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 68 | 136 | 204 | 204 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 79 | 79 | 40 | 119 | -1 | 0 | 6188 | 8092 | 5372
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 120 | 8160
| Chef de projet | 0 | 68
| Total | 120