## Synthèse
TESTS D'INTÉGRATION - PROGRAMME EAE IEC 61499
Usine de Tri de Pièces - EcoStruxure Automation Expert
| Projet | PRI IEC61499 - Universal Automation
| Version | 1.0
| Date | 21/01/2026
| Chef de projet | Damien LORIGEON
RÉCAPITULATIF DES TESTS D'INTÉGRATION
Catégorie | Nb Tests | Passés | Échoués | Non testés | % Réussite
Chaîne d'initialisation | 4
Chaîne cyclique REQ/CNF | 5
Chaîne événementielle | 6
Sécurité (AU/Stop/Reset) | 8
Scénarios fonctionnels | 10
Performance & Timing | 5
Robustesse & Cas limites | 6
TOTAL | 44

## Chaîne_Initialisation
TESTS D'INTÉGRATION - Chaîne d'Initialisation
ID | Nom du test | Objectif | Composants impliqués | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées / Actions | Résultats attendus | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TI-INI-01 | Initialisation complète au démarrage COLD | Vérifier que tous les composants s'initialisent correctement au démarrage à froid | FB1 (DPAC_FULLINIT) EntryConv Vision TriManager ExitConv Sorter1/2/3 | 1. Projet EAE compilé et déployé 2. Soft dPAC arrêté 3. Factory I/O prêt | 1. Démarrer le Soft dPAC en mode COLD 2. Observer la chaîne d'initialisation via Event Trace 3. Vérifier l'état final de chaque composant 4. Vérifier les sorties Modbus | Démarrage COLD du runtime | Chaîne complète: FB1.INITO → EntryConv.INIT → EntryConv.INITO → Vision.INIT → Vision.INITO → TriManager.INIT → TriManager.INITO → ExitConv.INIT → ExitConv.INITO → Sorter1.INIT → ... → Sorter3.INITO | - Tous les INITO émis dans l'ordre - Temps total < 1 seconde - Tous compteurs à 0 - Tous actionneurs OFF - Reset_light ON
TI-INI-02 | Propagation INIT vers tous les niveaux | Vérifier que l'INIT se propage dans les composites (Read→Logic→Write) | EQUIP_EntryConveyor (Read, Logic, Write internes) | 1. Observer l'intérieur d'un composite pendant l'init | 1. Placer des breakpoints sur les INIT internes 2. Démarrer le runtime 3. Observer la propagation dans EntryConv | INIT sur EntryConv | Dans EntryConv: Read.REQ → Read.CNF → Logic.INIT → Logic.INITO → Write.REQ → Write.CNF Puis INITO externe émis | - Chaîne interne respectée - Pas de saut d'étape - Ordre déterministe
TI-INI-03 | État initial après INIT complet | Vérifier l'état du système après initialisation complète | Système complet Factory I/O | 1. Initialisation terminée 2. Factory I/O connecté | 1. Vérifier toutes les variables internes 2. Vérifier les sorties Modbus 3. Vérifier l'affichage Factory I/O | Système initialisé | Variables: - Tous compteurs = 0 - Sorter_Actif = 0 - Entry/Exit_conveyor = FALSE Factory I/O: - Convoyeurs arrêtés - Voyant Reset allumé - Lame baissée | - Système prêt à démarrer - Attente Auto + Start - État cohérent partout

## Chaîne_Cyclique
TESTS D'INTÉGRATION - Chaîne Cyclique REQ/CNF
ID | Nom du test | Objectif | Composants impliqués | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées / Actions | Résultats attendus | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TI-CYC-01 | Propagation cyclique REQ/CNF complète | Vérifier la chaîne d'exécution cyclique entre tous les composants | EntryConv → Vision → TriManager → ExitConv → Sorter1 → Sorter2 → Sorter3 | 1. Système initialisé 2. En mode RUN | 1. Activer le mode debug avec Event Trace 2. Observer un cycle complet REQ/CNF 3. Mesurer le temps de cycle | Cycle normal de fonctionnement | EntryConv.CNF → Vision.REQ → Vision.CNF → TriManager.REQ → TriManager.CNF → ExitConv.REQ → ExitConv.CNF → Sorter1.REQ → Sorter1.CNF → Sorter2.REQ → Sorter2.CNF → Sorter3.REQ → Sorter3.CNF | - Chaîne complète sans rupture - Ordre respecté - Temps de cycle < 200ms
TI-CYC-02 | Synchronisation lecture Modbus | Vérifier que les lectures Modbus sont synchronisées avec le cycle | EntryConv.Read Vision.ReadVision ExitConv.ReadAtExit | 1. Factory I/O en RUN 2. Cycle actif | 1. Changer une entrée dans Factory I/O 2. Mesurer le temps de prise en compte 3. Vérifier la cohérence des lectures | Changement d'entrée Factory I/O | Entrée prise en compte au cycle suivant Délai max = 1 cycle bus (200ms) | - Lecture synchrone - Pas de lecture partielle - Cohérence des données
TI-CYC-03 | Synchronisation écriture Modbus | Vérifier que les écritures Modbus sont effectuées à chaque cycle | EntryConv.Write ExitConv.WriteAtExit Sorter1/2/3.Write | 1. Système en fonctionnement 2. Actionneurs actifs | 1. Observer les écritures Modbus 2. Vérifier la fréquence d'écriture 3. Mesurer la latence commande→action | Commandes actionneurs | Écritures effectuées à chaque cycle Latence commande→action < 400ms | - Écriture régulière - Pas d'écriture manquée - Actionneurs réactifs
TI-CYC-04 | Continuité du cycle sous charge | Vérifier que le cycle continue sans interruption pendant le tri | Système complet | 1. Tri en cours 2. Plusieurs pièces dans le système | 1. Lancer un tri de 10 pièces 2. Monitorer le cycle REQ/CNF 3. Vérifier l'absence de blocage | Tri de 10 pièces consécutives | Cycle maintenu pendant tout le tri Pas de timeout Pas de cycle manqué | - Stabilité du cycle - Pas de dégradation - Temps de cycle constant
TI-CYC-05 | Reprise du cycle après AU | Vérifier que le cycle reprend normalement après un arrêt d'urgence | Système complet | 1. Système en fonctionnement 2. Cycle actif | 1. Activer AU 2. Vérifier l'arrêt du cycle fonctionnel 3. Reset + redémarrage 4. Vérifier la reprise du cycle | AU → Reset → Start | Cycle interrompu pendant AU Cycle reprend après Reset+Start Même comportement qu'avant AU | - Arrêt propre sur AU - Reprise sans anomalie - Cycle identique

## Chaîne_Événementielle
TESTS D'INTÉGRATION - Chaîne Événementielle
ID | Nom du test | Objectif | Composants impliqués | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées / Actions | Résultats attendus | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TI-EVT-01 | Propagation PIECE_PRESENTE → NEW_COLOR | Vérifier la chaîne de détection de pièce | EntryConv → Vision → TriManager | 1. Système en RUNNING 2. Pièce prête à entrer | 1. Faire entrer une pièce bleue 2. Observer la chaîne d'événements 3. Vérifier l'activation du sorter | Pièce bleue sur capteur présence | EntryConv.PIECE_PRESENTE émis → Vision.PIECE_PRESENTE reçu → Vision lit couleur → Vision.NEW_COLOR émis via adapter → TriManager.NEW_COLOR reçu → Sorter_Actif = 1 | - Chaîne complète < 100ms - Sorter 1 activé - Pas d'événement perdu
TI-EVT-02 | Communication adapter ICouleur | Vérifier la transmission de données via l'adapter Socket-Plug | Vision.CouleurOut (Socket) TriManager.CouleurIn (Plug) | 1. Vision détecte une pièce 2. Adapter connecté | 1. Détecter une pièce verte (Vision=5) 2. Vérifier les données transmises via adapter 3. Vérifier la réception côté TriManager | Vision_value = 5 | Socket émet NEW_COLOR avec: - Couleur = 2 (Vert) - Changement = TRUE/FALSE Plug reçoit les mêmes valeurs | - Données transmises intactes - Événement et données synchrones - Pas de corruption
TI-EVT-03 | Propagation PIECE_SORTIE → Comptage | Vérifier la chaîne de sortie de pièce | ExitConv → TriManager | 1. Pièce en cours de tri 2. Pièce arrive au capteur sortie | 1. Pièce passe devant At_exit 2. Pièce quitte At_exit (front descendant) 3. Vérifier le comptage | At_exit: TRUE → FALSE | ExitConv.PIECE_SORTIE émis → TriManager.PIECE_SORTIE reçu → Counter_X incrémenté | - Front descendant détecté - Compteur correct incrémenté - Comptage précis
TI-EVT-04 | Propagation BLOCK → Blocage effectif | Vérifier que BLOCK bloque réellement l'entrée | TriManager → EntryConv | 1. Tri en cours (pièce bleue) 2. Nouvelle pièce verte détectée | 1. Détecter pièce de couleur différente 2. Observer l'émission de BLOCK 3. Vérifier le blocage physique | Couleur change (Bleu→Vert) | TriManager.BLOCK émis → EntryConv.BLOCK reçu → Entry_conveyor = FALSE → Stop_blade = TRUE → Lame levée dans Factory I/O | - Blocage immédiat - Convoyeur arrêté - Lame levée visible
TI-EVT-05 | Propagation UNBLOCK → Déblocage effectif | Vérifier que UNBLOCK débloque l'entrée après changement de sorter | TriManager → EntryConv | 1. Entrée bloquée 2. Pièce précédente sortie 3. Sorter changé | 1. Attendre sortie pièce (PIECE_SORTIE) 2. Observer le changement de sorter 3. Vérifier l'émission de UNBLOCK 4. Vérifier le déblocage physique | PIECE_SORTIE reçu | TriManager.UNBLOCK émis → EntryConv.UNBLOCK reçu → Entry_conveyor = TRUE → Stop_blade = FALSE → Lame baissée, convoyeur repart | - Déblocage après changement sorter - Convoyeur redémarre - Lame baissée
TI-EVT-06 | Propagation AU_OUT vers tous les composants | Vérifier que AU_OUT atteint tous les composants concernés | EntryConv → TriManager, Sorter1, Sorter2, Sorter3 | 1. Système en fonctionnement 2. AU activé | 1. Activer AU dans Factory I/O 2. Observer la propagation de AU_OUT 3. Vérifier l'arrêt de tous les composants | AU = TRUE | EntryConv.AU_OUT émis → Reçu par: - TriManager.AU - Sorter1.AU - Sorter2.AU - Sorter3.AU Tous passent en AU_STATE | - Propagation simultanée - Tous composants en sécurité - Arrêt total immédiat

## Sécurité_AU_Stop_Reset
TESTS D'INTÉGRATION - Sécurité AU/Stop/Reset
ID | Nom du test | Objectif | Composants impliqués | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées / Actions | Résultats attendus | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TI-SEC-01 | Arrêt d'urgence en mode RUNNING | Vérifier l'arrêt immédiat sur AU pendant le fonctionnement normal | Système complet | 1. Système en RUNNING 2. Convoyeur en marche 3. Pas de pièce en cours | 1. Appuyer sur AU dans Factory I/O 2. Mesurer le temps d'arrêt 3. Vérifier l'état de tous les actionneurs | AU activé pendant RUNNING | Temps d'arrêt < 200ms Entry_conveyor = FALSE Exit_conveyor = FALSE Tous Sorters OFF Reset_light = TRUE Stop_light = TRUE | - Arrêt immédiat - Tous actionneurs OFF - Voyants urgence allumés
TI-SEC-02 | Arrêt d'urgence pendant tri | Vérifier l'AU pendant qu'une pièce est en cours de tri | Système complet | 1. Pièce en cours de tri 2. Sorter actif | 1. Pendant le tri, activer AU 2. Vérifier l'arrêt du sorter 3. Vérifier la conservation des compteurs | AU pendant tri actif | Tri interrompu immédiatement Sorter s'arrête Compteurs conservés (pièce non comptée) Attente Reset | - Arrêt propre du tri - Pas de perte de pièce - État cohérent
TI-SEC-03 | AU bloque le redémarrage | Vérifier que Start ne fonctionne pas tant que AU est actif | EntryConv | 1. AU actif 2. Système en AU_STATE | 1. Avec AU toujours actif, appuyer sur Start 2. Vérifier que le système ne démarre pas | Start appuyé avec AU actif | Système reste en AU_STATE Convoyeur ne démarre pas Start ignoré | - Sécurité respectée - Pas de démarrage possible - AU prioritaire
TI-SEC-04 | Séquence Reset après AU | Vérifier la procédure complète de reset | EntryConv → TriManager | 1. AU actif 2. Système en AU_STATE | 1. Relâcher AU (AU = FALSE) 2. Appuyer sur Reset 3. Vérifier la remise à zéro 4. Vérifier RESET_OUT propagé | AU relâché puis Reset appuyé | EntryConv.RESET_OUT émis TriManager.RESET reçu Compteurs remis à 0 Reset_light OFF Système prêt à redémarrer | - Reset effectif - Compteurs à 0 - Système prêt
TI-SEC-05 | Redémarrage après AU-Reset | Vérifier le redémarrage complet après la séquence AU-Reset | Système complet | 1. Reset effectué 2. Système en état initial | 1. Vérifier Auto = TRUE 2. Appuyer sur Start 3. Vérifier le démarrage normal | Start après Reset | Système redémarre normalement Convoyeur en marche Prêt à trier | - Démarrage normal - Fonctionnement identique - Pas d'effet résiduel
TI-SEC-06 | Arrêt par Stop pendant cycle | Vérifier l'arrêt contrôlé par le bouton Stop | EntryConv | 1. Système en RUNNING 2. Convoyeur en marche | 1. Appuyer sur Stop (NF, donc Stop=FALSE) 2. Vérifier l'arrêt du convoyeur 3. Vérifier que ce n'est pas un AU | Stop appuyé (Stop=FALSE) | Entry_conveyor = FALSE Stop_light = TRUE Pas de Reset_light Compteurs conservés | - Arrêt propre - Différent de AU - Reprise possible
TI-SEC-07 | Reprise après Stop | Vérifier la reprise après un arrêt par Stop | EntryConv | 1. Système arrêté par Stop 2. Stop relâché | 1. Relâcher Stop (Stop=TRUE) 2. Appuyer sur Start 3. Vérifier la reprise | Stop relâché puis Start | Système redémarre Compteurs conservés Reprise du cycle | - Reprise sans reset - Compteurs maintenus - Continuité du travail
TI-SEC-08 | Reset sans AU préalable | Vérifier que Reset est ignoré si pas d'AU | EntryConv | 1. Système en RUNNING normal 2. Pas d'AU | 1. Appuyer sur Reset sans AU préalable 2. Vérifier que rien ne change | Reset sans AU | Reset ignoré Système continue normalement Compteurs inchangés | - Reset conditionnel - Pas d'effet indésirable

## Scénarios_Fonctionnels
TESTS D'INTÉGRATION - Scénarios Fonctionnels
ID | Nom du test | Objectif | Composants impliqués | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées / Actions | Résultats attendus | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TI-SCN-01 | Tri d'une pièce bleue | Vérifier le cycle complet de tri d'une pièce bleue | Système complet Factory I/O | 1. Système démarré (Auto+Start) 2. Aucune pièce dans le système | 1. Introduire une pièce bleue 2. Observer le cycle complet 3. Vérifier le compteur | Pièce bleue (Vision 1-3) | 1. Détection présence 2. Lecture couleur = Bleu 3. Sorter1 activé 4. Pièce triée vers sortie 1 5. Counter_1 = 1 | - Cycle complet OK - Bonne sortie - Compteur correct
TI-SCN-02 | Tri d'une pièce verte | Vérifier le cycle complet de tri d'une pièce verte | Système complet | 1. Système démarré 2. Compteurs à 0 | 1. Introduire une pièce verte 2. Observer le tri 3. Vérifier le compteur | Pièce verte (Vision 4-6) | Sorter2 activé Pièce vers sortie 2 Counter_2 = 1 | - Tri correct - Sortie 2 - Compteur vert
TI-SCN-03 | Tri d'une pièce grise | Vérifier le cycle complet de tri d'une pièce grise | Système complet | 1. Système démarré 2. Compteurs à 0 | 1. Introduire une pièce grise 2. Observer le tri 3. Vérifier le compteur | Pièce grise (Vision 7-9) | Sorter3 activé Pièce vers sortie 3 Counter_3 = 1 | - Tri correct - Sortie 3 - Compteur gris
TI-SCN-04 | Pièces consécutives même couleur | Vérifier le tri de plusieurs pièces de même couleur sans blocage | Système complet | 1. Système démarré 2. 3 pièces bleues prêtes | 1. Introduire 3 pièces bleues consécutives 2. Vérifier qu'il n'y a pas de blocage 3. Vérifier le compteur final | 3 pièces bleues consécutives | Pas de BLOCK émis Pièces passent sans arrêt Counter_1 = 3 Flux continu | - Pas de blocage - Flux optimisé - Comptage correct
TI-SCN-05 | Changement de couleur Bleu→Vert | Vérifier le blocage et changement de sorter | Système complet | 1. Système démarré 2. Une pièce bleue triée | 1. Introduire une pièce verte après la bleue 2. Observer le blocage 3. Observer le changement de sorter | Pièce verte après bleue | 1. BLOCK émis, lame levée 2. Pièce bleue sort, Counter_1++ 3. Sorter passe de 1 à 2 4. UNBLOCK émis, lame baissée 5. Pièce verte triée | - Blocage effectif - Changement sorter - Déblocage correct
TI-SCN-06 | Séquence Bleu-Vert-Bleu | Vérifier les changements multiples de couleur | Système complet | 1. Système démarré 2. Compteurs à 0 | 1. Introduire Bleu, Vert, Bleu 2. Observer les 2 changements de sorter | Bleu → Vert → Bleu | Sorter: 1 → 2 → 1 2 blocages/déblocages Counter_1 = 2, Counter_2 = 1 | - Changements corrects - Compteurs exacts - Pas d'erreur
TI-SCN-07 | Cycle complet 10 pièces mixtes | Vérifier un cycle de production complet | Système complet | 1. Système démarré 2. 10 pièces préparées (mix couleurs) | 1. Introduire: 3 Bleu, 2 Vert, 2 Gris, 2 Bleu, 1 Vert 2. Laisser le système trier 3. Vérifier les compteurs | 10 pièces mixtes | Toutes pièces triées correctement Counter_1 = 5 Counter_2 = 3 Counter_3 = 2 Cnt_total = 10 | - 100% pièces triées - Compteurs exacts - Pas de perte
TI-SCN-08 | Arrêt propre avec pièce en cours | Vérifier l'arrêt par Stop avec une pièce dans le système | Système complet | 1. Pièce en cours de tri 2. Pas encore sortie | 1. Appuyer sur Stop pendant le tri 2. Observer le comportement 3. Redémarrer et vérifier | Stop pendant tri | Tri de la pièce en cours se termine Puis système s'arrête Compteur incrémenté Reprise possible | - Fin propre du tri - Pas de pièce perdue - Comptage correct
TI-SCN-09 | Démarrage Auto+Start | Vérifier la séquence de démarrage complète | EntryConv Factory I/O | 1. Système initialisé 2. Auto = FALSE | 1. Vérifier que Start seul ne fonctionne pas 2. Activer Auto 3. Appuyer sur Start 4. Vérifier le démarrage | Auto puis Start | Start sans Auto → pas d'effet Auto + Start → démarrage Convoyeur en marche Start_light ON | - Séquence respectée - Auto obligatoire - Démarrage correct
TI-SCN-10 | Compteur total Cnt_total | Vérifier le calcul du compteur total | TriManager | 1. Plusieurs pièces triées 2. Compteurs individuels non nuls | 1. Trier quelques pièces de chaque couleur 2. Vérifier Cnt_total = Counter_1 + Counter_2 + Counter_3 | Counter_1=3, Counter_2=2, Counter_3=4 | Cnt_total = 9 Mise à jour à chaque pièce | - Calcul correct - Mise à jour temps réel

## Performance_Timing
TESTS D'INTÉGRATION - Performance & Timing
ID | Nom du test | Objectif | Composants impliqués | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées / Actions | Résultats attendus | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TI-PRF-01 | Temps de cycle global | Mesurer le temps de cycle complet du système | Système complet | 1. Système en fonctionnement 2. Outil de mesure prêt | 1. Mesurer le temps entre deux CNF consécutifs du même bloc 2. Répéter 100 fois 3. Calculer moyenne et max | Mesure sur 100 cycles | Temps moyen < 200ms Temps max < 250ms Écart-type < 20ms | - Respect du cycle bus - Stabilité temporelle - Pas de pic
TI-PRF-02 | Latence détection → action | Mesurer le temps entre détection pièce et activation sorter | EntryConv → Vision → TriManager → Sorter | 1. Système en RUNNING 2. Pièce prête | 1. Horodater la détection (Presence_sensor) 2. Horodater l'activation sorter (Turn=TRUE) 3. Calculer la différence | Détection d'une pièce | Latence < 100ms Temps constant | - Réactivité OK - Prédictibilité
TI-PRF-03 | Latence AU → arrêt complet | Mesurer le temps d'arrêt sur AU | Système complet | 1. Système en fonctionnement 2. Actionneurs actifs | 1. Horodater l'activation AU 2. Horodater l'arrêt du dernier actionneur 3. Vérifier le temps | Activation AU | Temps d'arrêt < 200ms Tous actionneurs OFF simultanément | - Arrêt rapide - Sécurité garantie
TI-PRF-04 | Débit de pièces même couleur | Mesurer le débit maximal sans changement de couleur | Système complet | 1. Système démarré 2. Pièces de même couleur | 1. Introduire des pièces aussi vite que possible 2. Compter les pièces triées par minute 3. Vérifier l'absence de perte | Pièces consécutives même couleur | Débit > 10 pièces/minute Pas de perte Pas de blocage | - Débit acceptable - 0% perte
TI-PRF-05 | Débit avec changements de couleur | Mesurer le débit avec changements fréquents | Système complet | 1. Système démarré 2. Pièces alternées (Bleu-Vert-Bleu-Vert...) | 1. Introduire des pièces alternées 2. Compter les pièces triées par minute 3. Vérifier la cohérence | Pièces alternées | Débit > 5 pièces/minute Compteurs cohérents Pas de perte | - Débit réduit mais acceptable - Gestion des changements OK

## Robustesse_Cas_Limites
TESTS D'INTÉGRATION - Robustesse & Cas Limites
ID | Nom du test | Objectif | Composants impliqués | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées / Actions | Résultats attendus | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TI-ROB-01 | Perte de connexion Modbus | Vérifier le comportement en cas de perte de communication | Communication Modbus Système complet | 1. Système en fonctionnement 2. Communication établie | 1. Déconnecter Factory I/O (simuler perte réseau) 2. Observer le comportement EAE 3. Reconnecter et vérifier la reprise | Perte connexion Modbus | Système détecte la perte (timeout) Actionneurs restent dans dernier état ou OFF Reconnexion automatique | - Détection perte - Pas de comportement erratique - Reprise automatique
TI-ROB-02 | Capteur vision à 0 | Vérifier le comportement si vision = 0 pendant détection | Vision → TriManager | 1. Système en RUNNING 2. Pièce détectée mais vision = 0 | 1. Simuler Presence_sensor = TRUE avec Vision = 0 2. Observer le comportement | Presence + Vision = 0 | Pas de NEW_COLOR émis Système attend valeur valide Pas de tri incorrect | - Protection contre fausse détection - Attente valeur valide
TI-ROB-03 | Double appui Start | Vérifier qu'un double appui Start n'a pas d'effet | EntryConv | 1. Système déjà en RUNNING | 1. Appuyer sur Start alors que système tourne déjà 2. Vérifier qu'il n'y a pas d'effet | Start pendant RUNNING | Pas d'effet Système continue normalement | - Idempotence Start - Pas de réinitialisation
TI-ROB-04 | AU pendant blocage | Vérifier AU pendant que l'entrée est bloquée | Système complet | 1. Entrée bloquée (lame levée) 2. Pièce en attente | 1. Activer AU pendant blocage 2. Vérifier l'état final 3. Reset et vérifier | AU pendant BLOCKED | Passage en AU_STATE Lame reste/passe en position sûre Après Reset: état initial | - AU prioritaire - État sûr atteint - Reset propre
TI-ROB-05 | Compteurs au maximum | Vérifier le comportement avec compteurs élevés | TriManager | 1. Simuler Counter_1 = 65530 2. Trier des pièces bleues | 1. Forcer Counter_1 proche du max INT 2. Trier 10 pièces bleues 3. Vérifier pas d'overflow | Counter proche max | Compteur incrémente correctement Pas d'overflow Ou gestion overflow propre | - Pas de crash - Gestion limite
TI-ROB-06 | Redémarrage rapide Stop-Start | Vérifier les redémarrages rapides consécutifs | EntryConv | 1. Système en fonctionnement | 1. Stop puis Start immédiat (< 1s) 2. Répéter 5 fois 3. Vérifier la stabilité | Stop-Start rapides | Système stable Pas de blocage Comportement cohérent | - Stabilité - Pas d'état incohérent

## Guide
GUIDE D'UTILISATION DES TESTS D'INTÉGRATION
1. OBJECTIF
Les tests d'intégration vérifient le bon fonctionnement du système complet, c'est-à-dire l'interaction entre tous les composants (FB basiques, composites, communication Modbus, Factory I/O).
2. DIFFÉRENCE AVEC TESTS UNITAIRES
- Tests unitaires : vérifient chaque bloc individuellement - Tests d'intégration : vérifient les interactions entre blocs - Les tests d'intégration supposent que les tests unitaires sont passés
3. ENVIRONNEMENT DE TEST
- EcoStruxure Automation Expert 24.1 - Factory I/O 2.5.10 avec scène de tri - Soft dPAC runtime actif - Connexion Modbus TCP (10.172.6.93:502) - Outils de mesure de temps (Event Trace)
4. CATÉGORIES DE TESTS
- Chaîne d'initialisation : séquence de démarrage - Chaîne cyclique : propagation REQ/CNF - Chaîne événementielle : propagation événements process - Sécurité : AU, Stop, Reset - Scénarios fonctionnels : cas d'utilisation réels - Performance : timing et débit - Robustesse : cas limites et erreurs
5. PROCÉDURE GÉNÉRALE
1. S'assurer que tous les tests unitaires sont passés 2. Déployer le projet complet sur Soft dPAC 3. Connecter Factory I/O 4. Exécuter les tests dans l'ordre des catégories 5. Documenter tous les résultats
6. COLONNES À REMPLIR
- Résultat : observations réelles - Statut : OK / KO / NT (Non Testé) - Remarques : anomalies, temps mesurés, commentaires
7. OUTILS DE DEBUG
- Event Trace : visualiser les événements - Watch : observer les variables en temps réel - Breakpoints : arrêter sur événement - Factory I/O : observer les actionneurs
8. CRITÈRES DE VALIDATION
Un test d'intégration est validé si : - Tous les critères de réussite sont satisfaits - Aucune anomalie observée - Les temps de réponse sont dans les limites - Le comportement est reproductible