## SEPTEMBRE 2025
Universal Automation (IEC61499)
TACHES | CI | TPS | RPS | CR | EC | PRU | Charge Initiale | cout/heure moyen : | 350
Fiche d'Ouverture de Projet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 350 | Temps passé
Plan de développement | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2450 | Reste à passer
SPEC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Charge révisée
Documents validés: FOP, Plan de développement, SPEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ecart de charge
Analyse norme IEC61131 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Analyse norme IEC61499 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Livret de conception général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEC61131 - Grafcet de fonctionnement général | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0
IEC61499 - Schéma bloc fonctionnel général | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0
Fonctionnement général du centre de tri de pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Liste des capteurs Centre de tri de pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Livret de conception détaillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagrammes fonctionnels IEC 61499 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0
Diagrammes fonctionnels IEC 61131 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0
Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0
Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
Documents validés : Livret de conception générale Livret de conception détaillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0
Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0
Réalisation du centre de tri de pièce sur FactoryIO | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
Test unitaire programme EAE | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0
Test unitaire programme ECE | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0
Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Validation du fonctionnement avec le client | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0
Validation du document de comparaison par le client | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
Correction (optionnel) | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
Documents validés : PV de validation PV de recette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL : | 120 | 8 | 0 | 16 | -104 | 2800
TOTAL JOUR FOP | 197
TOTAL COUT FOP | 68230

## COURBES
Mois | Charges
SEPTEMBRE | 5600