## Risque 1
Fiche d'analyse des risques - Risque d'éléctrisation
Nom du projet : | Sniffeur SNCF |  | Responsable de l'analyse : |  | Amandine LANGLAIS |  | Date de l'analyse : | 2024-11-28
Description du risque :
Il existe un risque d'éléctrisation.
Cause du risque :
Mauvaise manipulation lors du branchement du sniffeur ou défaillance matérielle.
Conséquence du risque :
Selon le niveau d'électrisation, brûlure cutanée.
Probabilité : | 1 |  | Gravité : |  | 3 |  | Niveau de risque : | 3
Plan de traitement du risque (plan d'action, responsable, échéance) :
Habilitation électrique : à renouveler tout les deux ans, vérification par le responsable de l'intervenant. EPI : obligatoire lors d'intervention, responsabilité de l'intervenant. Tests du matériel : à faire lors des tests du dispositif avant mise en place chez le client, responsabilité du maitre d'oeuvre.
Suivi :
N/A
Matrice des risques :
Probabilité
5
4
3
2
|  | 1 |  |  | FALSE
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impact

## Risque 2
Fiche d'analyse des risques - Non-validation des livrables intermédiaires
Nom du projet : | Sniffeur SNCF |  | Responsable de l'analyse : |  | Amandine LANGLAIS |  | Date de l'analyse : | 2024-11-28
Description du risque :
Le client ne valide pas régulièrement les prototypes et documents intermédiaires lors de la conception.
Cause du risque :
Les causes peut venir de malentendus et d'incompréhensions avec le client sur son besoin, manque de temps pour validation.
Conséquence du risque :
Cela peut entraîner des erreurs accumulées, du retard.
Probabilité : | 5 |  | Gravité : |  | 1 |  | Niveau de risque : | 5
Plan de traitement du risque (plan d'action, responsable, échéance) :
Réunion avec le client et retours via un document de qualité.
Suivi :
Réunions régulières avec le client pour le suivi du projet.
Matrice des risques :
Probabilité
|  | 5 | TRUE
4
3
2
1
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impact

## Risque 3
Fiche d'analyse des risques - Arrêt maladie
Nom du projet : | Sniffeur SNCF |  | Responsable de l'analyse : |  | Amandine LANGLAIS |  | Date de l'analyse : | 2024-11-28
Description du risque :
Un membre de l'équipe de tombe malade.
Cause du risque :
L'hiver, le froid, Covid, accident de travail.
Conséquence du risque :
Potentiels risques de retards.
Probabilité : | 2 |  | Gravité : |  | 2 |  | Niveau de risque : | 4
Plan de traitement du risque (plan d'action, responsable, échéance) :
EPI : obligatoire lors d'intervention, responsabilité de l'intervenant.
Suivi :
N/A
Matrice des risques :
Probabilité
5
4
3
|  | 2 |  | FALSE
1
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impact

## Risque 4
Fiche d'analyse des risques - Matériel
Nom du projet : | Sniffeur SNCF |  | Responsable de l'analyse : |  | Amandine LANGLAIS |  | Date de l'analyse : | 2024-11-28
Description du risque :
Besoin de matériels spécifiques pour tester les trames sur la baie.
Cause du risque :
Choix difficile parmi différentes options à choisir.
Conséquence du risque :
Potentiels risques de retards car possibilité de mauvais choix.
Probabilité : | 2 |  | Gravité : |  | 2 |  | Niveau de risque : | 4
Plan de traitement du risque (plan d'action, responsable, échéance) :
Etude des matériels selon les options de développement derrière et discussion avec le client pour l'aspect financier.
Suivi :
N/A
Matrice des risques :
Probabilité
5
4
3
|  | 2 |  | FALSE
1
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impact

## Risque 5
Fiche d'analyse des risques - Mauvaise répartition des tâches
Nom du projet : | Sniffeur SNCF |  | Responsable de l'analyse : |  | Amandine LANGLAIS |  | Date de l'analyse : | 2024-11-28
Description du risque :
Répartition des tâches non équitable entre les membres du groupe.
Cause du risque :
Mauvaise gestion de projet.
Conséquence du risque :
Potentiels risques de retards.
Probabilité : | 2 |  | Gravité : |  | 3 |  | Niveau de risque : | 6
Plan de traitement du risque (plan d'action, responsable, échéance) :
Répartir les tâches selon les compétences de chaque membre du projet : responsabilité du chef de projet, faire des points hebdomadaires.
Suivi :
N/A
Matrice des risques :
Probabilité
5
4
3
|  | 2 |  |  | FALSE
1
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impact

## Risque 6
Fiche d'analyse des risques - Limites de la bande passante
Nom du projet : | Sniffeur SNCF |  | Responsable de l'analyse : |  | Amandine LANGLAIS |  | Date de l'analyse : | 2024-11-28
Description du risque :
Risque que le matériel choisi pour récupérer les trames RS332 et RS485 ne soit pas pas en capacité de lire une grande quantité de message
Cause du risque :
Matériel utilisé, prêté par la SNCF
Conséquence du risque :
La qualité du produit en est induit
Probabilité : | 3 |  | Gravité : |  | 2 |  | Niveau de risque : | 6
Plan de traitement du risque (plan d'action, responsable, échéance) :
Mis en accord avec le client si pour une preuve de concept, le projet dans un premier temps n'est pas obligé de lire tous les messages
Suivi :
N/A
Matrice des risques :
Probabilité
5
4
3
2
|  | 1 |  |  | FALSE
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impact