## Indicateur Qualité
Tâche prévue | Tâche réalisée | Gravité (1 - 5)
Affichage des courbes en temps réel | Plus d'affichage temps réel | 2
Affichage des trames en temps réel | Plus de récupération de données en temps réel, analyse du bus sur demande | 3
Captage des données pour tous débits | Captage des données suivant un débit limité (1000 bauds), limitation sur l'outil de captage des signaux | 4

## Indicateur des Risques
NOVEMBRE
Dates | 2024-11-28
Risques | Probabilité | Impact | Gravité
Risque d'électrisation | 1 | 3 | 3
Non validation des livrables intermédiaires | 5 | 1 | 5
Arrêt Maladie | 2 | 2 | 4
Matériel | 2 | 2 | 4
Répartition des tâches | 2 | 3 | 6
JANVIER
Dates | 2025-01-20
Risques | Probabilité | Impact | Gravité
Risque d'électrisation | 1 | 3 | 3
Non validation des livrables intermédiaires | 5 | 1 | 5
Arrêt Maladie | 2 | 2 | 4
Matériel | 2 | 0 | 0 | Matériel choisi
Répartition des tâches | 2 | 2 | 4
JUIN
Dates | 2025-01-20
Risques | Probabilité | Impact | Gravité
Risque d'électrisation | 1 | 3 | 3
Non validation des livrables intermédiaires | 4 | 2 | 8
Arrêt Maladie | 2 | 1 | 2
Matériel | 2 | 0 | 0
Répartition des tâches | 1 | 1 | 1

## Indicateur Avancement (janvier)
Avancement : somme du temps passé sur une tâche divisé par la charge révisée
Janvier
| TACHES | CI | CR
| Besoin du client | 2 | 2
| Besoin logiciel | 4 | 4
| Besoin matériel | 4 | 4
| Analyse port série | 15 | 25
| Recherche matériel décodage trame | 15 | 15
| Conception de l'architecture globale | 5 | 5
| Développement des indicateurs qualités | 10 | 8
| Conception Détaillée | 10 | 7
| Ecriture de test | 10 | 7
| Tests matériels d'analyse | 20 | 20
| Développement enregistrement trame | 15 | 15
| Développement fonctionnel | 20 | 20
| Développement interface | 15 | 15
| Algorithme analyse de trame | 20 | 20
| Tests unitaires | 15 | 15
| Test d'intégration | 10 | 10
| Validation | 4 | 4
| Test Recettes | 3 | 3
| Total écart de charge | 0.98995

## Indicateur Avancement (février)
Avancement : somme du temps passé sur une tâche divisé par la charge révisée
Février
| TACHES | CI | CR
| Besoin du client | 2 | 2
| Besoin logiciel | 4 | 4
| Besoin matériel | 4 | 4
| Analyse port série | 15 | 25
| Recherche matériel décodage trame | 15 | 15
| Conception de l'architecture globale | 5 | 5
| Développement des indicateurs qualités | 10 | 8
| Conception Détaillée | 10 | 7
| Ecriture de test | 10 | 7
| Tests matériels d'analyse | 20 | 30
| Développement enregistrement trame | 15 | 15
| Développement fonctionnel | 20 | 20
| Développement interface | 15 | 15
| Algorithme analyse de trame | 20 | 20
| Tests unitaires | 15 | 15
| Test d'intégration | 10 | 10
| Validation | 4 | 4
| Test Recettes | 3 | 3
| Total écart de charge | 0.94258

## Indicateur Avancement (mars)
Avancement : somme du temps passé sur une tâche divisé par la charge révisée
Mars
| TACHES | CI | CR
| Besoin du client | 2 | 2
| Besoin logiciel | 4 | 8
| Besoin matériel | 4 | 6
| Analyse port série | 15 | 25
| Recherche matériel décodage trame | 15 | 15
| Conception de l'architecture globale | 5 | 5
| Développement des indicateurs qualités | 10 | 8
| Conception Détaillée | 10 | 7
| Ecriture de test | 10 | 7
| Tests matériels d'analyse | 20 | 30
| Développement enregistrement trame | 15 | 15
| Développement fonctionnel | 20 | 20
| Développement interface | 15 | 15
| Algorithme analyse de trame | 20 | 20
| Tests unitaires | 15 | 15
| Test d'intégration | 10 | 10
| Validation | 4 | 4
| Test Recettes | 3 | 3
| Total écart de charge | 0.91628

## Indicateur Avancement (avril)
Avancement : somme du temps passé sur une tâche divisé par la charge révisée
Avril
| TACHES | CI | CR
| Besoin du client | 2 | 2
| Besoin logiciel | 4 | 8
| Besoin matériel | 4 | 6
| Analyse port série | 15 | 25
| Recherche matériel décodage trame | 15 | 15
| Conception de l'architecture globale | 5 | 5
| Développement des indicateurs qualités | 10 | 8
| Conception Détaillée | 10 | 12
| Ecriture de test | 10 | 10
| Tests matériels d'analyse | 20 | 25
| Développement enregistrement trame | 15 | 15
| Développement fonctionnel | 20 | 20
| Développement interface | 15 | 15
| Algorithme analyse de trame | 20 | 20
| Tests unitaires | 15 | 15
| Test d'intégration | 10 | 10
| Validation | 4 | 4
| Test Recettes | 3 | 3
| Total écart de charge | 0.90367

## Indicateur Avancement (mai)
Avancement : somme du temps passé sur une tâche divisé par la charge révisée
Mai
| TACHES | CI | CR
| Besoin du client | 2 | 2
| Besoin logiciel | 4 | 8
| Besoin matériel | 4 | 6
| Analyse port série | 15 | 15
| Recherche matériel décodage trame | 15 | 15
| Conception de l'architecture globale | 5 | 5
| Développement des indicateurs qualités | 10 | 8
| Conception Détaillée | 10 | 12
| Ecriture de test | 10 | 10
| Tests matériels d'analyse | 20 | 25
| Développement enregistrement trame | 15 | 15
| Développement fonctionnel | 20 | 20
| Développement interface | 15 | 30
| Algorithme analyse de trame | 20 | 20
| Tests unitaires | 15 | 5
| Test d'intégration | 10 | 10
| Validation | 4 | 4
| Test Recettes | 3 | 3
| Total écart de charge | 0.92488

## Indicateur Avancement (juin)
Avancement : somme du temps passé sur une tâche divisé par la charge révisée
Juin
| TACHES | CI | CR
| Besoin du client | 2 | 2
| Besoin logiciel | 4 | 8
| Besoin matériel | 4 | 6
| Analyse port série | 15 | 15
| Recherche matériel décodage trame | 15 | 15
| Conception de l'architecture globale | 5 | 5
| Développement des indicateurs qualités | 10 | 8
| Conception Détaillée | 10 | 12
| Ecriture de test | 10 | 10
| Tests matériels d'analyse | 20 | 25
| Développement enregistrement trame | 15 | 15
| Développement fonctionnel | 20 | 20
| Développement interface | 15 | 25
| Algorithme analyse de trame | 20 | 15
| Tests unitaires | 15 | 5
| Test d'intégration | 10 | 10
| Validation | 4 | 2
| Test Recettes | 3 | 1
| Total écart de charge | 0.98995