## JANVIER 2025
Testeur Universel
TACHES | CI | TPS | RPS | CR | EC | PRU | Charge Initiale | cout/heure moyen : | 346
Besoin du client | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 692 | Temps passé
Besoin logiciel | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1384 | Reste à passer
Besoin matériel | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1384 | Charge révisée
Analyse port série | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 5190 | Ecart de charge
Recherche matériel décodage trame | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190
Conception de l'architecture globale | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1730
Développement des indicateurs qualités | 10 | 8 | 0 | 8 | -2 | 2768
Conception détaillée | 10 | 10 | -3 | 7 | -3 | 3460
Ecriture de test | 10 | 10 | -3 | 7 | -3 | 3460
Tests matériels d'analyse | 20 | 15 | 5 | 20 | 0 | 5190
Développement enregistrement trame | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 692
Développement fonctionnel | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Développement interface | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
Algorithme analyse de trame | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Tests unitaires | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
Test d'intégration | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
Validation | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
Test Recettes | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
TOTAL : | 197 | 90 | 109 | 199 | 2 | 31140
TOTAL JOUR FOP | 197
TOTAL COUT FOP | 68230

## FEVRIER 2025
Testeur Universel
TACHES | CI | TPS | RPS | CR | EC | PRU | Charge Initiale | cout/heure moyen : | 346
Besoin du client | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 692 | Temps passé
Besoin logiciel | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2076 | Reste à passer
Besoin matériel | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2076 | Charge révisée
Analyse port série | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 5190 | Ecart de charge
Recherche matériel décodage trame | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190
Conception de l'architecture globale | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1730
Développement des indicateurs qualités | 10 | 8 | 0 | 8 | -2 | 2768
Conception détaillée | 10 | 10 | -3 | 7 | -3 | 3460
Ecriture de test | 10 | 10 | -3 | 7 | -3 | 3460
Tests matériels d'analyse | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 6920
Développement enregistrement trame | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 692
Développement fonctionnel | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Développement interface | 15 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1038
Algorithme analyse de trame | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Tests unitaires | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
Test d'intégration | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
Validation | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
Test Recettes | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
TOTAL : | 197 | 102 | 111 | 213 | 16 | 35292

## MARS 2025
Testeur Universel
TACHES | CI | TPS | RPS | CR | EC | PRU | CI | Charge Initiale | Charge Initiale | cout/heure moyen : | 346
Besoin du client | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 692 | TPS | Temps passé | Temps passé
Besoin logiciel | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2768 | RPS | Reste à passer | Reste à passer
Besoin matériel | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2076 | CR | Charge révisée | Charge révisée
Analyse port série | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 5190 | EC | Ecart de charge | Ecart de charge
Recherche matériel décodage trame | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190 | PRU | Prix de revient unitaire | Prix de revient unitaire
Conception de l'architecture globale | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1730
Développement des indicateurs qualités | 10 | 8 | 0 | 8 | -2 | 2768
Conception détaillée | 10 | 10 | -3 | 7 | -3 | 3460
Ecriture de test | 10 | 10 | -3 | 7 | -3 | 3460
Tests matériels d'analyse | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 6920
Développement enregistrement trame | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 692
Développement fonctionnel | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Développement interface | 15 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1038
Algorithme analyse de trame | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Tests unitaires | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
Test d'intégration | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
Validation | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
Test Recettes | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
TOTAL : | 197 | 104 | 111 | 215 | 18 | 35984

## AVRIL 2025
Testeur Universel
TACHES | CI | TPS | RPS | CR | EC | PRU | CI | Charge Initiale | Charge Initiale | cout/heure moyen : | 346
Besoin du client | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 692 | TPS | Temps passé | Temps passé
Besoin logiciel | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2768 | RPS | Reste à passer | Reste à passer
Besoin matériel | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2076 | CR | Charge révisée | Charge révisée
Analyse port série | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 5190 | EC | Ecart de charge | Ecart de charge
Recherche matériel décodage trame | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190 | PRU | Prix de revient unitaire | Prix de revient unitaire
Conception de l'architecture globale | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1730
Développement des indicateurs qualités | 10 | 8 | 0 | 8 | -2 | 2768
Conception détaillée | 10 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4152
Ecriture de test | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3460
Tests matériels d'analyse | 20 | 25 | 0 | 25 | 5 | 8650
Développement enregistrement trame | 15 | 12 | 3 | 15 | 0 | 4152
Développement fonctionnel | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 3460
Développement interface | 15 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2768
Algorithme analyse de trame | 20 | 5 | 15 | 20 | 0 | 1730
Tests unitaires | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
Test d'intégration | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1730
Validation | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
Test Recettes | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
TOTAL : | 197 | 146 | 72 | 218 | 21 | 50516

## MAI 2025
Testeur Universel
TACHES | CI | TPS | RPS | CR | EC | PRU | CI | Charge Initiale | cout/heure moyen : | 346
Besoin du client | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 692 | TPS | Temps passé
Besoin logiciel | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2768 | RPS | Reste à passer
Besoin matériel | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2076 | CR | Charge révisée
Analyse port série | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190 | EC | Ecart de charge
Recherche matériel décodage trame | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190 | PRU | Prix de revient unitaire
Conception de l'architecture globale | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1730
Développement des indicateurs qualités | 10 | 8 | 0 | 8 | -2 | 2768
Conception détaillée | 10 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4152
Ecriture de test | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3460
Tests matériels d'analyse | 20 | 25 | 0 | 25 | 5 | 8650
Développement enregistrement trame | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190
Développement fonctionnel | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6920
Développement interface | 15 | 25 | 5 | 30 | 15 | 8650
Algorithme analyse de trame | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6920
Tests unitaires | 15 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0
Test d'intégration | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3460
Validation | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 692
Test Recettes | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
TOTAL : | 197 | 198 | 15 | 213 | 16 | 68508

## JUIN 2025
Testeur Universel
TACHES | CI | TPS | RPS | CR | EC | PRU | CI | Charge Initiale | cout/heure moyen : | 346
Besoin du client | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 692 | TPS | Temps passé
Besoin logiciel | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2768 | RPS | Reste à passer
Besoin matériel | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2076 | CR | Charge révisée
Analyse port série | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190 | EC | Ecart de charge
Recherche matériel décodage trame | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190 | PRU | Prix de revient unitaire
Conception de l'architecture globale | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1730
Développement des indicateurs qualités | 10 | 8 | 0 | 8 | -2 | 2768
Conception détaillée | 10 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4152
Ecriture de test | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3460
Tests matériels d'analyse | 20 | 25 | 0 | 25 | 5 | 8650
Développement enregistrement trame | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5190
Développement fonctionnel | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6920
Développement interface | 15 | 25 | 0 | 25 | 10 | 8650
Algorithme analyse de trame | 20 | 15 | 0 | 15 | -5 | 5190
Tests unitaires | 15 | 5 | 0 | 5 | -10 | 1730
Test d'intégration | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3460
Validation | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 692
Test Recettes | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1038
TOTAL : | 197 | 201 | 0 | 201 | 4 | 69546

## COURBES
Mois | Charges
Janvier | 31140
Février | 35292
Mars | 35984
Avril | 50516
Mai | 68508
Juin | 69546