## Config (hidden)
Avancement pourcentage
0%
25%
50%
75%
100%
Type
Type
Documentation
Compte rendu
Code
Satisfaction
Satisfaction
Correcte
Quelques commentaires
Modifications à renvoyer
Document à réécrire
oknok
oknok
OK
NON OK
Personne
Paul
Damien
Dorian
Bilel
Amandine
Colonne1
Définition du projet
Analyse fonctionnelle
Conception de l'architecture
Conception détaillée
Développement
Test unitaire
Test intégration
Validation
Test recette
Présentation
Ecoconception

## Exemple Fiche Document
Nom du document : | NomDoc_Vx
Date envoi : | 2024-01-01
Rédacteur
Relecteur
Information document
Type | Documentation
Phase du projet | Définition du projet
Remarque (retard…) | …
Avancée écriture | 75%
Avis client
Satisfaction contenu | Correcte
Satisfaction rédaction | Modifications à renvoyer
Exigence avec le cahier des charges | OK
Commentaire
Tableau à copier et à dupliquer sur la même feuille de calcul si réécriture du document
Code couleur des feuilles de calculs
Feuille envoyée
Feuille non envoyée
Compte rendu Réunion

## CDC
Nom du document : | Cahier des charges_V1.2 | Commentaire relecteur
Date envoi : | 2024-10-04 | Relecture OK
Rédacteur | Paul
Relecteur | Amandine
Information document
Type | Documentation
Phase du projet | Définition du projet
Remarque (retard…)
Avancée écriture | 100%
Avis client
Satisfaction contenu
Satisfaction rédaction
Exigence avec le cahier des charges
Commentaire

## FOP
Nom du document : | FOP (1.0)
Date envoi : | 2024-10-04
Rédacteur | Paul
Relecteur | Amandine
Information document
Type | Documentation
Phase du projet | Définition du projet
Remarque (retard…)
Avancée écriture | 100%
Avis client
Satisfaction contenu
Satisfaction rédaction
Exigence avec le cahier des charges
Commentaire

## Analyse de trame solution
Nom du document : | Analyse de Trame Solution_Vx | Commentaire relecteur
Date envoi : | 2024-10-04 | Texte écrit à le deuxième personne du singulier :/ | Corrigé
Rédacteur | Damien | Manque objet du document | à faire
Relecteur | Amandine
Information document
Type | Documentation
Phase du projet | Analyse fonctionnelle
Remarque (retard…)
Avancée écriture | 75%
Avis client
Satisfaction contenu
Satisfaction rédaction
Exigence avec le cahier des charges
Commentaire

## Compte rendu 30-10-24
Nom du document : | Compte rendu 30_10_24_V1
Date envoi : | 2024-10-30
Rédacteur | Amandine
Relecteur | Paul
Information document
Type | Compte rendu
Phase du projet
Remarque (retard…)
Avancée écriture | 100%
Avis client
Satisfaction contenu
Satisfaction rédaction
Exigence avec le cahier des charges
Commentaire

## Compte rendu 21-11-24
Nom du document : | Compte rendu 21_11_24_V1
Date envoi : | 2024-11-21
Rédacteur | Paul | écrit dans un mail
Relecteur | Amandine | relu et écrit dans le fichier word
Information document
Type | Compte rendu
Phase du projet | Conception de l'architecture
Remarque (retard…)
Avancée écriture | 100%
Avis client
Satisfaction contenu
Satisfaction rédaction
Exigence avec le cahier des charges
Commentaire

## Politique Ecoconception
Nom du document : | Politique Ecoconception V1.0
Date envoi :
Rédacteur | Amandine
Relecteur
Information document
Type | Documentation
Phase du projet | Ecoconception
Remarque (retard…)
Avancée écriture | 25%
Avis client
Satisfaction contenu
Satisfaction rédaction
Exigence avec le cahier des charges
Commentaire