## Synthèse
Mois | Coût Réel | Charge Initiale | Temps passé cumulé | Ecart charge total | Charge Révisée totale | Avancement (%) TP/CI | Coût initial
Septembre | 1088 | 120 | 16 | 1 | 121 | 13.33% | 8160
Octobre | 1440 | 120 | 29 | -18 | 103 | 24.17% | 3840
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Septembre
Phase | Tâche | Qui | CI (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | RPS (h) | CR (h) | EC (h) | PRU (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de projet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | Oui
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 612 | Oui
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | -1 | 68 | 340 | 408 | 408 | Oui
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | Non
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de fonctionnement général | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 0 | Non
| IEC61499 - Schéma bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 0 | Non
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | Non
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Conception détaillé | Diagrammes fonctionnels IEC 61499 | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
| Diagrammes fonctionnels IEC 61131 | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 0 | Non
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 0 | Non
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Réalisation du centre de tri de pièce sur FactoryIO | Chef de projet | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 68 | 340 | 340 | 0 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 16 | 16 | 105 | 121 | -1 | 0 | 8160 | 8228 | 1088
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 120

## Octobre
Phase | Tâche | Qui | CI (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | RPS (h) | CR (h) | EC (h) | PRU (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de projet | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 32 | 32 | 64 | 64 | Oui
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 10 | 19 | 0 | 19 | -9 | 32 | 320 | 608 | 608 | Oui
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 5 | 11 | 0 | 11 | -6 | 32 | 160 | 352 | 352 | Oui
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | Non
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de fonctionnement général | Chef de projet | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 96 | Non
| IEC61499 - Schéma bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 0 | Non
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | 32 | 32 | 96 | 96 | Non
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
Conception détaillé | Diagrammes fonctionnels IEC 61499 | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
| Diagrammes fonctionnels IEC 61131 | Chef de projet | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 64
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 0 | Non
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 64 | Non
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Réalisation du centre de tri de pièce sur FactoryIO | Chef de projet | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 160 | 160 | 0 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 29 | 45 | 93 | 138 | -18 | 0 | 3840 | 4416 | 1440
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 120

## Novembre
Phase | Tâche | Qui | CI (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | RPS (h) | CR (h) | EC (h) | PRU (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de Projet | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 68 | 68 | 136 | 136 | Non
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 | -9 | 68 | 680 | 1292 | 1292 | Non
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | -6 | 68 | 340 | 748 | 748 | Non
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | Non
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 68 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 68 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de fonctionnement général | Chef de projet | 4 |  | 3 | 1 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 204 | Non
| IEC61499 - Schéma bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 0 | Non
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 |  | 3 | 0 | 3 | -2 | 68 | 68 | 204 | 204 | Non
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 68 | Non
Conception détaillé | Diagrammes fonctionnels IEC 61499 | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
| Diagrammes fonctionnels IEC 61131 | Chef de projet | 7 |  | 2 | 5 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 136 | Non
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 0 | Non
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 136 | Non
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Réalisation du centre de tri de pièce sur FactoryIO | Chef de projet | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 68 | 340 | 340 | 0 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 0 | 45 | 93 | 138 | -18 | 0 | 8160 | 9384 | 3060
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 120

## Décembre
Phase | Tâche | Qui | CI (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | RPS (h) | CR (h) | EC (h) | PRU (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de Projet | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 68 | 68 | 136 | 136 | Non
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 | -9 | 68 | 680 | 1292 | 1292 | Non
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | -6 | 68 | 340 | 748 | 748 | Non
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | Non
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 68 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 68 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de fonctionnement général | Chef de projet | 4 |  | 3 | 1 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 204 | Non
| IEC61499 - Schéma bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 0 | Non
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 |  | 3 | 0 | 3 | -2 | 68 | 68 | 204 | 204 | Non
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 68 | Non
Conception détaillé | Diagrammes fonctionnels IEC 61499 | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
| Diagrammes fonctionnels IEC 61131 | Chef de projet | 7 |  | 2 | 5 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 136 | Non
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 68 | 272 | 272 | 0 | Non
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 136 | Non
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Réalisation du centre de tri de pièce sur FactoryIO | Chef de projet | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 68 | 340 | 340 | 0 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 476 | 476 | 0 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 68 | 680 | 680 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 136 | 136 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 204 | 204 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 0 | 45 | 93 | 138 | -18 | 0 | 8160 | 9384 | 3060
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 68 | [9 empty] | Oui
| Total | 120

## Janvier
Phase | Tâche | Qui | CI (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | RPS (h) | CR (h) | EC (h) | PRU (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de Projet | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 32 | 32 | 64 | 64 | Non
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 | -9 | 32 | 320 | 608 | 608 | Non
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | -6 | 32 | 160 | 352 | 352 | Non
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | Non
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de fonctionnement général | Chef de projet | 4 |  | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 96 | Non
| IEC61499 - Schéma bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 0 | Non
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 |  | 3 | 0 | 3 | -2 | 32 | 32 | 96 | 96 | Non
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
Conception détaillé | Diagrammes fonctionnels IEC 61499 | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
| Diagrammes fonctionnels IEC 61131 | Chef de projet | 7 |  | 2 | 5 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 64 | Non
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 0 | Non
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 64 | Non
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Réalisation du centre de tri de pièce sur FactoryIO | Chef de projet | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 160 | 160 | 0 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 0 | 45 | 93 | 138 | -18 | 0 | 3840 | 4416 | 1440
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 120 | 32 | [9 empty] | Oui
| Total | 120

## Février
Phase | Tâche | Qui | CI (h) | TPS Période(h) | TPS Cumul (h) | RPS (h) | CR (h) | EC (h) | PRU (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel | Validation
Initialisation | Fiche d'Ouverture de Projet | Chef de Projet | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 32 | 32 | 64 | 64 | Non
| Plan de développement | Chef de projet | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 | -9 | 32 | 320 | 608 | 608 | Non
Spécifications | SPEC | Chef de projet | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | -6 | 32 | 160 | 352 | 352 | Non
| Analyse norme IEC61131 | Chef de projet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | Non
| Analyse norme IEC61499 | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
| Analyse du fonctionnement du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61131) | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
| Méthodologie de programmation du centre de tri de pièce (Norme IEC61499) | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Conception générale | IEC61131 - Grafcet de fonctionnement général | Chef de projet | 4 |  | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 96 | Non
| IEC61499 - Schéma bloc fonctionnel général | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 0 | Non
| Fonctionnement général du centre de tri de pièce | Chef de projet | 1 |  | 3 | 0 | 3 | -2 | 32 | 32 | 96 | 96 | Non
| Liste des capteurs Centre de tri de pièce | Chef de projet | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 32 | Non
Conception détaillé | Diagrammes fonctionnels IEC 61499 | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
| Diagrammes fonctionnels IEC 61131 | Chef de projet | 7 |  | 2 | 5 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 64 | Non
| Fonctionnement détaillé du centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 128 | 128 | 0 | Non
| Tâble des variables centre de tri de pièce FactoryIO | Chef de projet | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 64 | Non
Réalisation | Programmation du centre de tri de pièce sur ECE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Programmation du centre de tri de pièce sur EAE | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Réalisation du centre de tri de pièce sur FactoryIO | Chef de projet | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 160 | 160 | 0 | Non
| Rédaction du document de méthodologie de programmation sur la norme IEC61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 0 | Non
| Correction (optionnel) | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
Tests unitaires | Test unitaire programme EAE | Chef de projet | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 224 | 224 | 0 | Non
| Test unitaire programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Test d'intégration | Test d'intégration FactoryIO et programme ECE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
| Test d'intégration FactoryIO et programme EAE | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Validation | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 10 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 320 | 320 | 0 | Non
| Validation du document de comparaison par le client | Chef de projet | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 64 | 64 | 0 | Non
Livraison | Rédaction du document de comparaison norme IEC61131 et IEC 61499 | Chef de projet | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 96 | 96 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61499) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Non
| Remise du simulateur fonctionnel EAE et Factory IO (IEC61131) | Chef de projet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Non
| Total |  | 120 | 0 | 45 | 93 | 138 | -18 | 0 | 3840 | 4416 | 1440
| Rôles | Quantité d'heure | PRU | Temps réel | [8 empty] | Validation Liste
Non
Oui
| Chef de projet | 0 | 68 | 45
| Total | 0 |  | 45