## Risque
Analyse des risques
ID | Risques | Probabilité | Impact | Avant Analyse | Probabilité | Impact | Après Analyse |  |  | Impact
R1 | Difficulté configuration Modbus TCP (SoftPLC ↔ Factory I/O) | 3 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 |  |  | Insignifiant = 1 | Mineure = 2 | Modérée = 3 | Majeure = 4 | Catastrophique = 5
R2 | Synchronisation instable entre événements EAE et Factory IO | 4 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | Probabilité | Très probable = 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
R3 | Complexité CAT / Blocs EAE (REQ/CNF, événements mal chaînés) | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 |  | Probable = 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
R4 | Retard dans le développement IEC61499 (EAE) | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 |  | Possible = 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
R5 | Manque de documentation Schneider / IEC61499 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 |  | Peu probable = 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
R6 | Communication inefficace avec encadrants | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |  | Très improbable = 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R7 | Incompatibilité / bugs Factory IO – SoftPLC – EAE | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10
Indicateur
ID | Risques | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février
R1 | Difficulté configuration Modbus TCP (SoftPLC ↔ Factory I/O) | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
| Probabilité | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Impact | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
R2 | Synchronisation instable entre événements EAE et Factory IO | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 1
| Probabilité | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
| Impact | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
R3 | Complexité CAT / Blocs EAE (REQ/CNF, événements mal chaînés) | 15 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3
| Probabilité | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Impact | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
R4 | Retard dans le développement IEC61499 (EAE) | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Probabilité | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Impact | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
R5 | Manque de documentation Schneider / IEC61499 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 3
| Probabilité | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1
| Impact | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
R6 | Communication inefficace avec encadrants | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3
| Probabilité | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
| Impact | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
R7 | Incompatibilité / bugs Factory IO – SoftPLC – EAE | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Probabilité | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Impact | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5