## Synthèse
TESTS UNITAIRES - PROGRAMME EAE IEC 61499
Usine de Tri de Pièces - EcoStruxure Automation Expert
| Projet | PRI IEC61499 - Universal Automation
| Version | 1.0
| Date | 21/01/2026
| Chef de projet | Damien LORIGEON
RÉCAPITULATIF DES TESTS
Catégorie | Nb Tests | Passés | Échoués | Non testés
FB_EntryLogic | 8 | 7 | 1 | X
FB_VisionSensor | 5 | 5 | X | X
FB_TriLogic | 10 | 10 | X | X
FB_SorterLogic | 4 | 4 | X | X
EQUIP_EntryConveyor | 6 | 6 | X | X
EQUIP_VisionSensor | 5 | 5 | X | X
EQUIP_TRIManager | 6 | 5 | 1 | X
EQUIP_Sorter | 5 | 5 | X | X
EQUIP_ExitConveyor | 5 | 5 | X | X
Communication Modbus | 5 | 5 | X | X
TOTAL | 59

## FB_EntryLogic
TESTS UNITAIRES - FB_EntryLogic
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-ENT-01 | Initialisation du bloc | Vérifier que le bloc s'initialise correctement avec toutes les sorties à FALSE sauf Reset_light | 1. Ouvrir EAE en mode debug 2. Charger le projet sur le Soft dPAC 3. Le bloc FB_EntryLogic doit être dans l'état START | 1. Envoyer l'événement INIT au bloc 2. Observer le changement d'état 3. Vérifier les valeurs des sorties 4. Vérifier l'émission de INITO | Événement: INIT QI: TRUE | Entry_conveyor: FALSE Stop_blade: FALSE Start_light: FALSE Reset_light: TRUE Stop_light: FALSE Événement INITO émis | - Toutes sorties FALSE sauf Reset_light | - Toutes sorties FALSE sauf Reset_light | OK | RAS
TU-ENT-02 | Démarrage convoyeur (RUNNING) | Vérifier le passage en mode RUNNING avec convoyeur actif | 1. Bloc initialisé (état INIT) 2. Factory I/O connecté 3. Mode Auto disponible sur IHM | 1. Mettre Auto = TRUE 2. Mettre Start = TRUE 3. Vérifier Stop = TRUE (non appuyé) 5. Mettre Reset = TRUE 4. Envoyer REQ 5. Observer l'état et les sorties | Événement: REQ Auto: TRUE Start: TRUE Stop: TRUE AU: FALSE | Entry_conveyor: TRUE Start_light: TRUE Stop_blade: FALSE Événement CNF émis | - Convoyeur démarre - Voyant Start allumé - Lame baissée | - Convoyeur démarre - Voyant Start allumé - Lame baissée | OK | RAS
TU-ENT-03 | Détection pièce (DETECT) | Vérifier la détection d'une pièce et l'émission de PIECE_PRESENTE | 1. Bloc en état RUNNINGG 2. Convoyeur en marche 3. Pièce prête sur le convoyeur d'entrée | 1. Simuler Presence_sensor = TRUE 2. Envoyer REQ 3. Observer l'émission de PIECE_PRESENTE 4. Vérifier le retour à RUNNINGG | Événement: REQ Presence_sensor: TRUE (front montant) | Événement PIECE_PRESENTE émis Retour état RUNNINGG | - État transitoire DETECT - PIECE_PRESENTE émis sur front montant - Retour automatique à RUNNINGG | - État transitoire DETECT - PIECE_PRESENTE émis sur front montant - Retour automatique à RUNNINGG | OK | RAS
TU-ENT-04 | Blocage entrée (BLOCKED) | Vérifier le blocage de l'entrée sur réception de BLOCK | 1. Bloc en état RUNNINGG 2. Convoyeur en marche | 1. Envoyer l'événement BLOCK 2. Observer le changement d'état 3. Vérifier les actionneurs | Événement: BLOCK | Entry_conveyor: FALSE Stop_blade: TRUE Start_light: TRUE Événement CNF émis | - État passe à BLOCKED - Convoyeur s'arrête - Lame se lève | - État passe à BLOCKED - Convoyeur s'arrête - Lame se lève | OK | RAS
TU-ENT-05 | Déblocage entrée (UNBLOCK) | Vérifier le déblocage sur réception de UNBLOCK | 1. Bloc en état BLOCKED 2. Convoyeur arrêté, lame levée | 1. Envoyer l'événement UNBLOCK 2. Observer le changement d'état 3. Vérifier les actionneurs | Événement: UNBLOCK AU: FALSE | Entry_conveyor: TRUE Stop_blade: FALSE Événement CNF émis | - État passe à UNBLOCKING puis RUNNINGG - Convoyeur redémarre - Lame se baisse | - État passe à UNBLOCKING puis RUNNINGG - Convoyeur redémarre - Lame se baisse | NOK | Pour pièce différente de bleu qui vient après le traitement d'une bleu il faut mettre de temps en temps manuellement un FD de at_exit
TU-ENT-06 | Arrêt d'urgence (AU_STATE) | Vérifier l'arrêt d'urgence depuis n'importe quel état | 1. Bloc en état RUNNINGG ou BLOCKED 2. Système en fonctionnement | 1. Mettre AU = TRUE 2. Envoyer REQ 3. Observer l'arrêt immédiat 4. Vérifier l'émission de AU_OUT | Événement: REQ AU: TRUE | Entry_conveyor: FALSE Stop_blade: FALSE Reset_light: TRUE Stop_light: TRUE Événements CNF et AU_OUT émis | - État passe à AU_STATE - Tous actionneurs OFF - Voyants urgence allumés - AU_OUT propagé | - État passe à AU_STATE - Tous actionneurs OFF - Voyants urgence allumés - AU_OUT propagé | OK | RAS
TU-ENT-07 | Reset après AU | Vérifier le reset après un arrêt d'urgence | 1. Bloc en état AU_STATE 2. AU toujours actif | 1. Mettre Reset = TRUE 2. Relâcher AU (AU = FALSE) 3. Observer le passage en RESET_STATE 4. Vérifier l'émission de RESET_OUT | Reset: TRUE AU: FALSE | État: RESET_STATE Événement RESET_OUT émis Puis retour à INIT | - Reset fonctionne uniquement si AU relâché - RESET_OUT propagé - Retour à l'état initial | - Reset fonctionne uniquement si AU relâché - RESET_OUT propagé - Retour à l'état initial | OK | RAS
TU-ENT-08 | Arrêt par Stop (STOPPED) | Vérifier l'arrêt contrôlé par le bouton Stop | 1. Bloc en état RUNNINGG 2. Convoyeur en marche | 1. Mettre Stop = FALSE (bouton appuyé, NF) 2. Envoyer REQ 3. Observer l'arrêt | Événement: REQ Stop: FALSE | Entry_conveyor: FALSE Stop_light: TRUE État: STOPPEDD | - État passe à STOPPEDD - Convoyeur s'arrête - Voyant Stop allumé | - État passe à STOPPEDD - Convoyeur s'arrête - Voyant Stop allumé | OK | RAS

## FB_VisionSensor
TESTS UNITAIRES - FB_VisionSensor
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-VIS-01 | Initialisation | Vérifier l'initialisation du capteur vision | 1. Bloc FB_VisionSensor dans l'état START 2. Debug EAE actif | 1. Envoyer INIT 2. Vérifier les sorties 3. Vérifier INITO | Événement: INIT QI: TRUE | Couleur: 0 Changement: FALSE Couleur_Precedente: 0 Événement INITO émis | - État passe à INIT puis IDLEE - Valeurs initialisées à 0 | - État passe à INIT puis IDLEE - Valeurs initialisées à 1 | OK | RAS
TU-VIS-02 | Détection couleur Bleu | Vérifier la conversion Vision 1-3 → Bleu (Couleur=1) | 1. Bloc initialisé en IDLEE 2. Pièce bleue sur capteur | 1. Mettre Vision_value = 2 2. Envoyer DETECT 3. Vérifier la conversion | Événement: DETECT Vision_value: 2 | Couleur: 1 (Bleu) Changement: TRUE (si différent de précédent) Événement NEW_COLOR émis | - Conversion correcte Vision→Couleur - NEW_COLOR émis via adapter | - Conversion correcte Vision→Couleur - NEW_COLOR émis via adapter | OK | RAS
TU-VIS-03 | Détection couleur Vert | Vérifier la conversion Vision 4-6 → Vert (Couleur=2) | 1. Bloc initialisé 2. Pièce verte sur capteur | 1. Mettre Vision_value = 5 2. Envoyer DETECT 3. Vérifier la conversion | Événement: DETECT Vision_value: 5 | Couleur: 2 (Vert) Événement NEW_COLOR émis | - Conversion correcte 4-6 → Vert | - Conversion correcte 4-6 → Vert | OK | RAS
TU-VIS-04 | Détection couleur Gris | Vérifier la conversion Vision 7-9 → Gris (Couleur=3) | 1. Bloc initialisé 2. Pièce grise sur capteur | 1. Mettre Vision_value = 8 2. Envoyer DETECT 3. Vérifier la conversion | Événement: DETECT Vision_value: 8 | Couleur: 3 (Gris) Événement NEW_COLOR émis | - Conversion correcte 7-9 → Gris | - Conversion correcte 7-9 → Gris | OK | RAS
TU-VIS-05 | Détection changement de couleur | Vérifier que Changement = TRUE si couleur différente de la précédente | 1. Bloc ayant déjà détecté une pièce bleue (Couleur_Precedente = 1) | 1. Mettre Vision_value = 5 (vert) 2. Envoyer DETECT 3. Vérifier Changement | Événement: DETECT Vision_value: 5 Couleur_Precedente: 1 | Couleur: 2 Changement: TRUE Couleur_Precedente mis à jour: 2 | - Changement = TRUE car Bleu → Vert - Couleur_Precedente mise à jour | - Changement = TRUE car Bleu → Vert - Couleur_Precedente mise à jour | OK | RAS

## FB_TriLogic
TESTS UNITAIRES - FB_TriLogic
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-TRI-01 | Initialisation | Vérifier l'initialisation du gestionnaire de tri | 1. Bloc FB_TriLogic dans l'état START 2. Debug EAE actif | 1. Envoyer INIT 2. Vérifier les sorties et compteurs | Événement: INIT QI: TRUE | Sorter_Actif: 0 Exit_conveyor: FALSE Counter_1/2/3: 0 Événement INITO émis | - État passe à INIT puis IDLEE - Tous compteurs à 0 - Aucun sorter actif | - État passe à INIT puis IDLEE - Tous compteurs à 0 - Aucun sorter actif | OK | RAS
TU-TRI-02 | Première pièce - Activation sorter | Vérifier l'activation du bon sorter pour la première pièce | 1. Bloc en IDLEE 2. Aucune pièce précédente | 1. Recevoir NEW_COLOR avec Couleur=1 (Bleu) 2. Observer l'activation du sorter | Événement: NEW_COLOR Couleur: 1 Changement: TRUE | Sorter_Actif: 1 Exit_conveyor: TRUE État: SORTING | - Passage IDLEE → FIRST_PIECE → SORTING - Sorter 1 (bleu) activé | - Passage IDLEE → FIRST_PIECE → SORTING - Sorter 1 (bleu) activé | OK | RAS
TU-TRI-03 | Même couleur - Pas de blocage | Vérifier qu'il n'y a pas de blocage si même couleur | 1. Bloc en SORTING, Sorter 1 actif 2. Pièce bleue en cours de tri | 1. Recevoir NEW_COLOR avec Couleur=1 et Changement=FALSE 2. Vérifier qu'aucun BLOCK n'est émis | Événement: NEW_COLOR Couleur: 1 Changement: FALSE | Pas d'événement BLOCK Sorter_Actif reste 1 État reste SORTING | - Pas de blocage - Pièce suit immédiatement - Transition SAME_COLOR | - Pas de blocage - Pièce suit immédiatement - Transition SAME_COLOR | OK | RAS
TU-TRI-04 | Couleur différente - Blocage | Vérifier le blocage quand la couleur change | 1. Bloc en SORTING, Sorter 1 actif (Bleu) 2. Nouvelle pièce verte détectée | 1. Recevoir NEW_COLOR avec Couleur=2 et Changement=TRUE 2. Vérifier l'émission de BLOCK | Événement: NEW_COLOR Couleur: 2 Changement: TRUE | Événement BLOCK émis État: DIFF_COLOR puis WAIT_EXIT | - BLOCK émis vers EntryConv - Attente sortie pièce actuelle | - BLOCK émis vers EntryConv - Attente sortie pièce actuelle | OK | RAS
TU-TRI-05 | Sortie pièce - Comptage | Vérifier l'incrémentation du compteur à la sortie | 1. Bloc en SORTING ou WAIT_EXIT 2. Pièce atteint le capteur de sortie | 1. Recevoir PIECE_SORTIE 2. Vérifier l'incrémentation du compteur | Événement: PIECE_SORTIE Sorter_Actif: 1 (Bleu) | Counter_1 incrémenté de 1 État: COUNT | - Counter_X correspondant incrémenté - Passage par état COUNT | - Counter_X correspondant incrémenté - Passage par état COUNT | OK | RAS
TU-TRI-06 | Changement de sorter (SWITCH) | Vérifier le changement de sorter après sortie pièce | 1. Bloc en WAIT_EXIT, couleur suivante = Vert 2. Pièce bleue vient de sortir | 1. Après COUNT, vérifier le passage à SWITCH 2. Vérifier le nouveau Sorter_Actif 3. Vérifier l'émission de UNBLOCK | Couleur_Suivante: 2 (Vert) | Sorter_Actif: 2 Événement UNBLOCK émis État: SORTING | - Sorter passe de 1 à 2 - UNBLOCK émis vers EntryConv - Prêt pour nouvelle pièce | - Sorter passe de 1 à 2 - UNBLOCK émis vers EntryConv - Prêt pour nouvelle pièce | OK | RAS
TU-TRI-07 | Compteur pièces vertes | Vérifier le comptage des pièces vertes (Counter_2) | 1. Bloc en SORTING, Sorter 2 actif 2. Pièce verte en sortie | 1. Recevoir PIECE_SORTIE 2. Vérifier Counter_2 | Événement: PIECE_SORTIE Sorter_Actif: 2 | Counter_2 incrémenté de 1 | - Compteur vert incrémenté | - Compteur vert incrémenté | OK | RAS
TU-TRI-08 | Compteur pièces grises | Vérifier le comptage des pièces grises (Counter_3) | 1. Bloc en SORTING, Sorter 3 actif 2. Pièce grise en sortie | 1. Recevoir PIECE_SORTIE 2. Vérifier Counter_3 | Événement: PIECE_SORTIE Sorter_Actif: 3 | Counter_3 incrémenté de 1 | - Compteur gris incrémenté | - Compteur gris incrémenté | OK | RAS
TU-TRI-09 | Arrêt d'urgence | Vérifier le passage en AU_STATE | 1. Bloc en SORTING 2. Tri en cours | 1. Recevoir AU 2. Observer l'état | Événement: AU | Sorter_Actif: 0 Exit_conveyor: FALSE État: AU_STATE | - Tous actionneurs désactivés - État AU_STATE | - Tous actionneurs désactivés - État AU_STATE | OK | RAS
TU-TRI-10 | Reset compteurs | Vérifier la remise à zéro des compteurs | 1. Compteurs non nuls 2. Après AU | 1. Recevoir RESET 2. Vérifier les compteurs | Événement: RESET | Counter_1: 0 Counter_2: 0 Counter_3: 0 État: RESET_STATE puis IDLEE | - Tous compteurs remis à 0 | - Tous compteurs remis à 0 | OK | RAS

## FB_SorterLogic
TESTS UNITAIRES - FB_SorterLogic
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-SRT-01 | Initialisation | Vérifier l'initialisation du bloc sorter | 1. Bloc FB_SorterLogic instancié (ex: My_ID=1) 2. Debug EAE actif | 1. Envoyer INIT 2. Vérifier les sorties | Événement: INIT My_ID: 1 | Turn: FALSE Belt: FALSE Événement INITO émis | - Sorter désactivé - Prêt à recevoir REQ | - Sorter désactivé - Prêt à recevoir REQ | OK | RAS
TU-SRT-02 | Activation sorter correspondant | Vérifier l'activation quand Sorter_Actif = My_ID | 1. Bloc initialisé avec My_ID = 1 2. En attente d'activation | 1. Mettre Sorter_Actif = 1 2. Envoyer REQ 3. Vérifier Turn et Belt | Événement: REQ Sorter_Actif: 1 My_ID: 1 | Turn: TRUE Belt: TRUE Événement CNF émis | - Sorter_Actif == My_ID → Activation - Aiguilleur tourne et tapis actif | - Sorter_Actif == My_ID → Activation - Aiguilleur tourne et tapis actif | OK | RAS
TU-SRT-03 | Désactivation sorter non correspondant | Vérifier la désactivation quand Sorter_Actif ≠ My_ID | 1. Bloc avec My_ID = 1 2. Sorter actuellement actif | 1. Mettre Sorter_Actif = 2 2. Envoyer REQ 3. Vérifier Turn et Belt | Événement: REQ Sorter_Actif: 2 My_ID: 1 | Turn: FALSE Belt: FALSE | - Sorter_Actif ≠ My_ID → Désactivation - Aiguilleur et tapis OFF | - Sorter_Actif ≠ My_ID → Désactivation - Aiguilleur et tapis OFF | OK | RAS
TU-SRT-04 | Arrêt d'urgence sorter | Vérifier l'arrêt immédiat sur AU | 1. Bloc actif (Turn=TRUE, Belt=TRUE) | 1. Recevoir AU 2. Vérifier l'arrêt | Événement: AU | Turn: FALSE Belt: FALSE État: AU_STATE | - Désactivation immédiate - Indépendant de Sorter_Actif | - Désactivation immédiate - Indépendant de Sorter_Actif | OK | RAS

## EQUIP_EntryConveyor
TESTS UNITAIRES - EQUIP_EntryConveyor
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-EQE-01 | Initialisation composite | Vérifier la chaîne d'initialisation interne Read→Logic→Write | 1. EQUIP_EntryConveyor instancié dans RES0 2. Variables Modbus configurées 3. Connexion Factory I/O établie | 1. Envoyer INIT au composite 2. Observer la propagation interne via Event Trace 3. Vérifier INITO en sortie | Événement: INIT | Read.REQ exécuté Logic.INIT → Logic.INITO Write.REQ exécuté INITO composite émis | - Tous blocs internes initialisés | - Tous blocs internes initialisés | OK | RAS
TU-EQE-02 | Lecture variables Modbus (Read) | Vérifier que SYMLINKMULTIVARDST lit correctement les entrées | 1. Factory I/O en RUN 2. Boutons IHM accessibles 3. Capteur présence disponible | 1. Activer Auto dans Factory I/O 2. Appuyer sur Start 3. Envoyer REQ au composite 4. Vérifier les valeurs internes | Factory I/O: Auto: ON Start: appuyé Presence_sensor: OFF | Logic.Auto: TRUE Logic.Start: TRUE Logic.Presence_sensor: FALSE | - Lecture Modbus correcte - Valeurs propagées à Logic | - Lecture Modbus correcte - Valeurs propagées à Logic | OK | RAS
TU-EQE-03 | Écriture variables Modbus (Write) | Vérifier que SYMLINKMULTIVARSRC écrit correctement les sorties | 1. Composite en état RUNNING 2. Convoyeur doit démarrer | 1. Envoyer REQ avec conditions Start 2. Vérifier les coils Modbus 3. Observer Factory I/O | Logic.Entry_conveyor: TRUE Logic.Start_light: TRUE | Coil Entry_conveyor @8: TRUE Coil Start_light @11: TRUE Convoyeur tourne dans Factory I/O | - Écriture Modbus effective - Actionneur répond | - Écriture Modbus effective - Actionneur répond | OK | RAS
TU-EQE-04 | Propagation PIECE_PRESENTE | Vérifier que l'événement PIECE_PRESENTE est propagé en sortie du composite | 1. Composite en RUNNING 2. Pièce arrive sur capteur | 1. Simuler Presence_sensor = TRUE dans Factory I/O 2. Observer l'événement en sortie du composite | Presence_sensor: FALSE → TRUE | Événement PIECE_PRESENTE émis par le composite → Reçu par Vision | - Front montant détecté - Événement propagé vers VisionSensor | - Front montant détecté - Événement propagé vers VisionSensor | OK | RAS
TU-EQE-05 | Réception BLOCK/UNBLOCK | Vérifier la réception des événements de blocage depuis TRIManager | 1. Composite en RUNNING 2. TRIManager connecté | 1. TRIManager envoie BLOCK 2. Vérifier l'état du composite 3. TRIManager envoie UNBLOCK 4. Vérifier le retour | Événement BLOCK reçu | Entry_conveyor: FALSE Stop_blade: TRUE Après UNBLOCK: Entry_conveyor: TRUE Stop_blade: FALSE | - Réception événements externe - Blocage/déblocage effectif | - Réception événements externe - Blocage/déblocage effectif | OK | RAS
TU-EQE-06 | Propagation AU_OUT | Vérifier que l'événement AU_OUT est propagé vers les autres composites | 1. AU activé dans Factory I/O 2. Composite détecte AU | 1. Activer AU dans Factory I/O 2. Envoyer REQ 3. Vérifier l'émission de AU_OUT | AU: TRUE | Événement AU_OUT émis → Reçu par TRIManager, Sorter1, Sorter2, Sorter3 | - AU propagé à tous les blocs concernés | - AU propagé à tous les blocs concernés | OK | RAS

## EQUIP_VisionSensor
TESTS UNITAIRES - EQUIP_VisionSensor
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-EQV-01 | Initialisation composite | Vérifier l'initialisation de EQUIP_VisionSensor | 1. Composite instancié dans RES0 2. ReadVision configuré sur registre Modbus | 1. Envoyer INIT 2. Vérifier la chaîne interne 3. Vérifier INITO | Événement: INIT | ReadVision initialisé Logic (FB_VisionSensor) initialisé Socket CouleurOut prêt INITO émis | - Lecture Modbus prête - Adapter Socket configuré | - Lecture Modbus prête - Adapter Socket configuré | OK | RAS
TU-EQV-02 | Lecture registre Vision_Sensor | Vérifier la lecture du registre Modbus contenant la valeur vision | 1. Factory I/O en RUN 2. Pièce bleue sur capteur vision | 1. Placer une pièce bleue 2. Envoyer REQ 3. Vérifier Vision_value | Registre Modbus @0: valeur 2 | Logic.Vision_value: 2 ReadVision.CNF émis | - Lecture registre INT correcte - Valeur 1-9 selon couleur | - Lecture registre INT correcte - Valeur 1-9 selon couleur | OK | RAS
TU-EQV-03 | Émission NEW_COLOR via Socket adapter | Vérifier que l'événement NEW_COLOR est émis via le Socket CouleurOut | 1. Pièce détectée par EntryConv 2. PIECE_PRESENTE reçu | 1. Recevoir PIECE_PRESENTE 2. Lire la valeur vision 3. Vérifier l'émission sur Socket | Événement: PIECE_PRESENTE Vision_value: 5 | Socket CouleurOut émet NEW_COLOR Couleur: 2 (Vert) Changement: TRUE/FALSE selon contexte | - Événement transmis via adapter - Données Couleur et Changement correctes | - Événement transmis via adapter - Données Couleur et Changement correctes | OK | RAS
TU-EQV-04 | Connexion adapter vers TRIManager | Vérifier la connexion Socket-Plug entre VisionSensor et TRIManager | 1. Vision.CouleurOut connecté à TriManager.CouleurIn 2. Système en fonctionnement | 1. Détecter une pièce 2. Vérifier la réception côté TRIManager | Vision émet NEW_COLOR | TriManager.CouleurIn reçoit NEW_COLOR TriManager.Couleur = valeur envoyée TriManager.Changement = valeur envoyée | - Communication adapter bidirectionnelle - Pas de perte de données | - Communication adapter bidirectionnelle - Pas de perte de données | OK | RAS
TU-EQV-05 | Détection sans pièce (Vision=0) | Vérifier le comportement quand aucune pièce n'est présente | 1. Capteur vision sans pièce 2. Registre Modbus = 0 | 1. Retirer toute pièce du capteur 2. Envoyer REQ 3. Vérifier la couleur | Registre Modbus @0: 0 | Couleur: 0 (Aucune) Pas d'événement NEW_COLOR émis | - Vision=0 → pas de traitement - Attente prochaine pièce | - Vision=0 → pas de traitement - Attente prochaine pièce | OK | RAS

## EQUIP_TRIManager
TESTS UNITAIRES - EQUIP_TRIManager
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-EQT-01 | Initialisation composite | Vérifier l'initialisation de EQUIP_TRIManager | 1. Composite instancié dans RES0 2. Plug CouleurIn connecté à VisionSensor | 1. Envoyer INIT 2. Vérifier FB1 (FB_TriLogic) 3. Vérifier INITO | Événement: INIT | FB1 initialisé (état IDLEE) Plug CouleurIn prêt Compteurs à 0 INITO émis | - FB_TriLogic interne initialisé - Adapter Plug configuré | - FB_TriLogic interne initialisé - Adapter Plug configuré | OK | RAS
TU-EQT-02 | Réception NEW_COLOR via Plug adapter | Vérifier la réception de l'événement depuis le Plug CouleurIn | 1. VisionSensor détecte une pièce 2. NEW_COLOR émis sur Socket | 1. Vision envoie NEW_COLOR avec Couleur=1 2. Vérifier la réception sur Plug 3. Vérifier FB1.Couleur | Plug CouleurIn reçoit NEW_COLOR Couleur: 1 Changement: TRUE | FB1.Couleur: 1 FB1.Changement: TRUE FB1 passe en FIRST_PIECE ou SORTING | - Données reçues correctement - Logique de tri déclenchée | - Données reçues correctement - Logique de tri déclenchée | OK | RAS
TU-EQT-03 | Émission BLOCK vers EntryConveyor | Vérifier l'émission de l'événement BLOCK en sortie du composite | 1. Tri en cours (SORTING) 2. Nouvelle pièce de couleur différente | 1. Recevoir NEW_COLOR avec Changement=TRUE 2. Vérifier l'émission de BLOCK | Couleur actuelle: 1 (Bleu) Nouvelle Couleur: 2 (Vert) | Événement BLOCK émis par le composite → Reçu par EntryConv.BLOCK | - Blocage demandé - EntryConv doit lever la lame | - Blocage demandé - EntryConv lever la lame | OK | RAS
TU-EQT-04 | Émission UNBLOCK vers EntryConveyor | Vérifier l'émission de l'événement UNBLOCK après changement de sorter | 1. En attente sortie pièce (WAIT_EXIT) 2. Pièce sort du système | 1. Recevoir PIECE_SORTIE 2. Vérifier le changement de sorter 3. Vérifier l'émission de UNBLOCK | Événement PIECE_SORTIE reçu | Sorter_Actif mis à jour Événement UNBLOCK émis → Reçu par EntryConv.UNBLOCK | - Déblocage après changement sorter - Entrée peut reprendre | Si pièce Bleu trié pièce suivante reste bloqué (pour débloquer nécessite un FD de At_exit | NOK | Mon ECC ne gère pas 2 évenemment en même temps dans le même ECC. Défaut de l'iec61499
TU-EQT-05 | Connexion données vers Sorters | Vérifier la propagation de Sorter_Actif vers les 3 sorters | 1. TRIManager connecté aux 3 Sorters 2. Sorter_Actif change | 1. Activer sorter 2 (pièce verte) 2. Vérifier Sorter1, Sorter2, Sorter3 | Sorter_Actif: 2 | Sorter1.Sorter_Actif: 2 → Turn=FALSE Sorter2.Sorter_Actif: 2 → Turn=TRUE Sorter3.Sorter_Actif: 2 → Turn=FALSE | - Donnée propagée aux 3 instances - Seul Sorter2 actif | - Donnée propagée aux 3 instances - Seul Sorter2 actif | OK | RAS
TU-EQT-06 | Réception PIECE_SORTIE depuis ExitConveyor | Vérifier la réception de l'événement de sortie pièce | 1. Pièce quitte le capteur At_exit 2. ExitConv émet PIECE_SORTIE | 1. Pièce passe le capteur de sortie 2. At_exit: TRUE → FALSE 3. Vérifier la réception | Événement PIECE_SORTIE de ExitConv | FB1.PIECE_SORTIE déclenché Compteur correspondant incrémenté État: COUNT | - Événement reçu correctement - Comptage effectué | - Événement reçu correctement - Comptage effectué | OK | RAS

## EQUIP_Sorter
TESTS UNITAIRES - EQUIP_Sorter
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-EQS-01 | Initialisation composite Sorter1 | Vérifier l'initialisation de EQUIP_Sorter avec My_ID=1 | 1. Sorter1 instancié avec My_ID=1 2. Write configuré sur Sorter_1_turn et Sorter_1_belt | 1. Envoyer INIT à Sorter1 2. Vérifier logic et Write 3. Vérifier INITO | Événement: INIT My_ID: 1 | logic.My_ID: 1 logic.Turn: FALSE logic.Belt: FALSE Write prêt INITO émis | - FB_SorterLogic configuré - Écriture Modbus prête | - FB_SorterLogic configuré - Écriture Modbus prête | OK | RAS
TU-EQS-02 | Activation Sorter2 (pièce verte) | Vérifier l'activation de Sorter2 quand Sorter_Actif=2 | 1. Sorter2 instancié avec My_ID=2 2. TRIManager connecté | 1. TRIManager met Sorter_Actif=2 2. Envoyer REQ à Sorter2 3. Vérifier les sorties et Modbus | Sorter_Actif: 2 My_ID: 2 | logic.Turn: TRUE logic.Belt: TRUE Coil Sorter_2_turn: TRUE Coil Sorter_2_belt: TRUE Aiguilleur tourne dans Factory I/O | - Sorter2 s'active - Action visible dans simulation | - Sorter2 s'active - Action visible dans simulation | OK | RAS
TU-EQS-03 | Désactivation Sorter1 quand Sorter_Actif=2 | Vérifier que Sorter1 se désactive quand ce n'est pas son tour | 1. Sorter1 était actif 2. TRIManager change Sorter_Actif | 1. Sorter_Actif passe de 1 à 2 2. Envoyer REQ à Sorter1 3. Vérifier les sorties | Sorter_Actif: 2 Sorter1.My_ID: 1 | Sorter1.Turn: FALSE Sorter1.Belt: FALSE Coil Sorter_1_turn: FALSE | - Sorter1 se désactive - Seul le sorter correspondant actif | - Sorter1 se désactive - Seul le sorter correspondant actif | OK | RAS
TU-EQS-04 | Écriture Modbus des commandes sorter | Vérifier que Write (SYMLINKMULTIVARSRC) écrit correctement les coils | 1. Sorter3 doit s'activer 2. Connexion Modbus établie | 1. Activer Sorter3 (Sorter_Actif=3) 2. Vérifier les coils Modbus @16-23 3. Observer Factory I/O | logic.Turn: TRUE logic.Belt: TRUE | Coil Sorter_3_turn @20: TRUE Coil Sorter_3_belt @21: TRUE Aiguilleur 3 tourne | - Adresse Modbus correcte - Écriture effective | - Adresse Modbus correcte - Écriture effective | OK | RAS
TU-EQS-05 | Arrêt d'urgence sur tous les sorters | Vérifier que AU désactive tous les sorters simultanément | 1. Un sorter actif 2. AU activé | 1. Activer AU 2. EntryConv émet AU_OUT 3. Vérifier les 3 sorters | Événement AU reçu par Sorter1, Sorter2, Sorter3 | Sorter1.Turn: FALSE Sorter2.Turn: FALSE Sorter3.Turn: FALSE Tous les coils Modbus à FALSE | - Arrêt immédiat des 3 sorters - Sécurité assurée | - Arrêt immédiat des 3 sorters - Sécurité assurée | OK | RAS

## EQUIP_ExitConveyor
TESTS UNITAIRES - EQUIP_ExitConveyor
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-EXC-01 | Initialisation composite | Vérifier l'initialisation de EQUIP_ExitConveyor | 1. Composite instancié dans RES0 2. ReadAtExit et WriteAtExit configurés 3. FallingTrig (E_F_TRIG) présent | 1. Envoyer INIT 2. Vérifier les blocs internes 3. Vérifier INITO | Événement: INIT | ReadAtExit initialisé WriteAtExit initialisé FallingTrig initialisé INITO émis | - Tous blocs internes prêts - Détection front descendant prête | - Tous blocs internes prêts - Détection front descendant prête | OK | RAS
TU-EXC-02 | Lecture capteur At_exit | Vérifier la lecture du coil At_exit depuis Factory I/O | 1. Pièce sur le capteur de sortie 2. Factory I/O en RUN | 1. Placer une pièce sur At_exit 2. Envoyer REQ 3. Vérifier At_exit_Value | Coil At_exit @7: TRUE | At_exit_Value: TRUE ReadAtExit.CNF émis | - Lecture Modbus correcte - Valeur propagée | - Lecture Modbus correcte - Valeur propagée | OK | RAS
TU-EXC-03 | Commande convoyeur sortie | Vérifier l'écriture de Exit_conveyor vers Factory I/O | 1. TRIManager demande Exit_conveyor=TRUE 2. Connexion Modbus active | 1. Recevoir Exit_conveyor=TRUE de TRIManager 2. Envoyer REQ 3. Observer Factory I/O | Exit_conveyor: TRUE | Coil Exit_conveyor écrit: TRUE Convoyeur de sortie tourne | - Écriture Modbus effective - Actionneur répond | - Écriture Modbus effective - Actionneur répond | OK | RAS
TU-EXC-04 | Détection front descendant (PIECE_SORTIE) | Vérifier que E_F_TRIG détecte le front descendant de At_exit | 1. Pièce quitte le capteur de sortie 2. At_exit passe de TRUE à FALSE | 1. Pièce passe devant At_exit (TRUE) 2. Pièce quitte At_exit (FALSE) 3. Vérifier l'événement PIECE_SORTIE | At_exit: TRUE → FALSE | FallingTrig.EO déclenché Événement PIECE_SORTIE émis → Reçu par TRIManager.PIECE_SORTIE | - Front descendant détecté - Événement propagé | - Front descendant détecté - Événement propagé | OK | RAS
TU-EXC-05 | Connexion données At_exit vers TRIManager | Vérifier que la valeur At_exit est transmise à TRIManager | 1. At_exit_Value connecté à TRIManager.At_exit 2. Système en fonctionnement | 1. Vérifier la connexion de données 2. Changer At_exit dans Factory I/O 3. Vérifier TRIManager.At_exit | At_exit change dans Factory I/O | TRIManager.At_exit reflète la valeur Mise à jour à chaque cycle REQ | - Donnée transmise correctement - Synchronisation effective | - Donnée transmise correctement - Synchronisation effective | OK | RAS

## Communication_Modbus
TESTS - Communication Modbus
ID | Nom du test | Objectif | Contexte / Pré-requis | Procédure de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Résultat | Statut | Remarques
TU-COM-01 | Connexion Modbus TCP | Vérifier l'établissement de la connexion | 1. EAE déployé sur Soft dPAC 2. Factory I/O démarré 3. Scène de tri chargée | 1. Démarrer le runtime EAE 2. Vérifier la connexion dans le diagnostic 3. Observer l'état de connexion | IP: 10.172.6.93 Port: 502 Station ID: 1 | Connexion établie Pas d'erreur timeout Échanges de données actifs | - Connexion TCP établie - Pas de perte de paquets | - Connexion TCP établie - Pas de perte de paquets | OK | RAS
TU-COM-02 | Lecture coils (MODBUSRCOIL8) | Vérifier la lecture des 8 coils d'entrée | 1. Connexion Modbus active 2. Factory I/O en mode RUN | 1. Activer différents capteurs dans Factory I/O 2. Vérifier les valeurs lues dans EAE | Adresse: 0 Quantité: 8 coils | Auto, Start, Stop, AU, Reset, Presence_sensor lus correctement | - Lecture cyclique fonctionnelle - Valeurs synchronisées avec Factory I/O | - Lecture cyclique fonctionnelle - Valeurs synchronisées avec Factory I/O | OK | RAS
TU-COM-03 | Lecture registre (MODBUSRREG1) | Vérifier la lecture du registre Vision_Sensor | 1. Connexion active 2. Pièce sur capteur vision | 1. Placer différentes pièces 2. Vérifier la valeur du registre | Adresse: 0 Quantité: 1 registre | Vision_Sensor: 1-3 (Bleu), 4-6 (Vert), 7-9 (Gris) | - Valeur entière lue correctement - Correspondance avec couleur pièce | - Valeur entière lue correctement - Correspondance avec couleur pièce | OK | RAS
TU-COM-04 | Écriture coils (MODBUSWCOIL8) | Vérifier l'écriture des commandes convoyeur | 1. Connexion active 2. Programme EAE en fonctionnement | 1. Démarrer le cycle (Start) 2. Vérifier les coils dans Factory I/O 3. Observer les actionneurs | Adresse: 8 Quantité: 8 coils | Entry_conveyor, Stop_blade, Start_light, Reset_light, Stop_light écrits Convoyeur démarre dans Factory I/O | - Écriture reflétée dans Factory I/O - Actionneurs répondent | - Écriture reflétée dans Factory I/O - Actionneurs répondent | OK | RAS
TU-COM-05 | Écriture registres compteurs | Vérifier l'écriture des compteurs vers HMI | 1. Pièces triées 2. Compteurs incrémentés | 1. Trier plusieurs pièces 2. Vérifier les registres Modbus 3. Lire depuis HMI ou diagnostic | Adresse: 2 Quantité: 4 registres | Counter_1, Counter_2, Counter_3, Cnt_total écrits Valeurs visibles dans HMI | - Compteurs transmis correctement - HMI affiche les bonnes valeurs | - Compteurs transmis correctement - HMI affiche les bonnes valeurs | OK | RAS

## Guide
GUIDE D'UTILISATION DES TESTS UNITAIRES
1. OBJECTIF
Ce fichier contient l'ensemble des tests unitaires pour valider chaque Function Block (FB basique et composite) du programme EAE IEC 61499 pour l'usine de tri.
2. ENVIRONNEMENT DE TEST
- EcoStruxure Automation Expert 24.1 en mode debug - Factory I/O 2.5.10 avec la scène de tri - Soft dPAC runtime actif - Connexion Modbus TCP établie (10.172.6.93:502)
3. STRUCTURE DES TESTS
Chaque test comprend : - ID unique (TU-XXX-NN) - Nom : description courte - Objectif : ce que le test valide - Contexte/Pré-requis : état initial nécessaire - Procédure : étapes détaillées à suivre - Entrées : événements et valeurs à injecter - Sorties attendues : résultats à vérifier - Critères de réussite : conditions de validation
4. ORGANISATION DES FEUILLES
- FB_EntryLogic, FB_VisionSensor, FB_TriLogic, FB_SorterLogic : FB basiques - EQUIP_EntryConveyor, EQUIP_VisionSensor, EQUIP_TRIManager, EQUIP_Sorter, EQUIP_ExitConveyor : FB composites - Communication_Modbus : tests de communication
5. PROCÉDURE GÉNÉRALE
1. Ouvrir le projet EAE et déployer sur Soft dPAC 2. Activer le mode debug/watch 3. Configurer les breakpoints si nécessaire 4. Exécuter les tests dans l'ordre des ID 5. Noter les résultats dans les colonnes prévues 6. Documenter les anomalies dans Remarques
6. COLONNES À REMPLIR
- Résultat : observations réelles pendant le test - Statut : OK / KO / NT (Non Testé) - Remarques : anomalies, commentaires, corrections
7. DEBUG DANS EAE
Pour observer les états et variables : - Utiliser la vue 'Watch' pour les variables - Utiliser 'Event Trace' pour les événements - Les diagrammes ECC montrent l'état actif en surbrillance - Double-cliquer sur un FB composite pour voir l'intérieur
8. TESTS DES COMPOSITES
Les tests des EQUIP vérifient : - La chaîne d'événements interne (Read→Logic→Write) - La lecture/écriture Modbus - La propagation des événements vers l'extérieur - Les connexions adapter (Socket/Plug) - Les connexions de données entre composites