## Tests Integration
FICHE DE TESTS D'INTÉGRATION - Station de Tri IEC 61131 / IEC 61499
Date: 12/12/2025 ¦ Version: 1.0
ID Test | Scénario | Description | Modules impliqués | Préconditions | Séquence de test | Entrées | Sorties attendues | Critères de réussite | Statut | Commentaires | Date
TI-SEQ-001 | Cycle complet de tri | Vérifier le cycle complet: entrée pièce → détection → identification → tri vers sortie appropriée | entry_conveyor, vision_sensor, sorter_1/2/3, exit1/2/3, counter | Système en mode AUTO, Factory IO connecté, aucun défaut | 1. Démarrer le système (start) 2. Introduire pièce type 1 3. Observer détection vision_sensor 4. Vérifier acheminement vers exit1 5. Vérifier incrémentation counter_1 | Pièce type 1 sur convoyeur | Pièce triée vers exit1, counter_1++ | Pièce arrive à exit1 en moins de 30s, compteur correct | OK | RAS | 2025-12-12
TI-SEQ-002 | Tri pièce type 2 vers sortie 2 | Vérifier le tri correct d'une pièce type 2 vers la sortie 2 | vision_sensor, sorter_2_turn, sorter_2_belt, exit2 | Système en mode AUTO, convoyeurs actifs | 1. Introduire pièce type 2 2. Attendre identification 3. Observer activation sorter_2_turn 4. Vérifier arrivée à exit2 | Pièce type 2 (couleur spécifique) | sorter_2_turn activé, pièce à exit2 | Pièce correctement orientée et évacuée vers exit2 | OK | RAS | 2025-12-12
TI-SEQ-003 | Tri pièce type 3 vers sortie 3 | Vérifier le tri correct d'une pièce type 3 vers la sortie 3 | vision_sensor, sorter_3_turn, sorter_3_belt, exit3 | Système en mode AUTO, convoyeurs actifs | 1. Introduire pièce type 3 2. Attendre identification 3. Observer activation sorter_3_turn 4. Vérifier arrivée à exit3 | Pièce type 3 (couleur spécifique) | sorter_3_turn activé, pièce à exit3 | Pièce correctement orientée et évacuée vers exit3 | OK | RAS | 2025-12-12
TI-MULTI-001 | Traitement de plusieurs pièces consécutives | Vérifier que le système gère correctement plusieurs pièces à la suite | Tous les modules de convoyage et tri | Système en mode AUTO stable | 1. Introduire 5 pièces de types différents rapidement 2. Observer le flux sans collision 3. Vérifier tri correct de chaque pièce | 5 pièces (mix de types 1, 2, 3) | Chaque pièce triée correctement, pas de collision | Toutes pièces triées sans erreur ni collision | OK | RAS | 2025-12-12
TI-MULTI-002 | Test de cadence maximale | Vérifier la cadence maximale supportée par le système | entry_conveyor, vision_sensor, tous sorters | Système en mode AUTO, production continue | 1. Introduire pièces à intervalle régulier (2s) 2. Réduire progressivement l'intervalle 3. Noter la cadence limite | Pièces en continu | Tri correct maintenu | Identification de la cadence max sans erreur | OK | RAS | 2025-12-12
TI-SEC-001 | Arrêt d'urgence pendant le cycle | Vérifier le comportement lors d'un arrêt d'urgence en cours de cycle | stop, tous convoyeurs, stop_blade | Système en marche avec pièces sur convoyeur | 1. Lancer cycle avec plusieurs pièces 2. Appuyer STOP en cours de cycle 3. Vérifier arrêt immédiat 4. Vérifier état des pièces | stop = TRUE pendant cycle | Arrêt immédiat de tous les actionneurs | Système arrêté, pièces maintenues en position | OK | RAS | 2025-12-12
TI-SEC-002 | Reprise après arrêt | Vérifier la reprise correcte après un arrêt | start, reset, tous modules | Système arrêté avec pièces en cours de traitement | 1. Après arrêt d'urgence 2. Appuyer reset 3. Appuyer start 4. Vérifier reprise du cycle | reset puis start | Reprise du cycle, pièces acheminées | Cycle reprend sans perte de pièce | OK | RAS | 2025-12-12
TI-SEC-003 | Test du stop_blade en cas de saturation | Vérifier l'activation du stop_blade quand une sortie est pleine | stop_blade, sensors, counters | Système en mode AUTO, une sortie quasi-pleine | 1. Remplir exit1 près de la limite 2. Introduire nouvelle pièce type 1 3. Vérifier activation stop_blade | Sortie 1 saturée + nouvelle pièce type 1 | stop_blade activé, pièce retenue | Stop blade empêche surcharge de la sortie | OK | RAS | 2025-12-12
TI-INIT-001 | Séquence d'initialisation système | Vérifier la séquence complète d'initialisation au démarrage | init, reset, tous modules | Système éteint | 1. Mettre sous tension 2. Observer séquence init 3. Vérifier positions initiales 4. Vérifier état des voyants | Mise sous tension | init terminé, système prêt | Tous actionneurs en position initiale, voyants OK | OK | RAS | 2025-12-12
TI-INIT-002 | Reset après défaut | Vérifier la procédure de reset après détection d'un défaut | reset, reset_light, défauts | Système en défaut (simulé) | 1. Provoquer un défaut 2. Vérifier détection et signalisation 3. Appuyer reset 4. Vérifier acquittement | Défaut présent puis reset | Défaut acquitté, système prêt | Système reprend fonctionnement normal après reset | OK | RAS | 2025-12-12
TI-CNT-001 | Vérification cohérence des compteurs | Vérifier que la somme des compteurs de sortie égale le compteur d'entrée | counter_1 à 4, exit1/2/3 | Compteurs réinitialisés à 0 | 1. Reset tous compteurs 2. Faire passer 20 pièces variées 3. Comparer somme exit1+exit2+exit3 avec total entrée | 20 pièces de types variés | Σ(exit_i) = total entrée | Aucune pièce perdue ou comptée en double | OK | RAS | 2025-12-12
TI-CNT-002 | Reset des compteurs | Vérifier la fonction de remise à zéro des compteurs | counter_1 à 4, reset | Compteurs avec valeurs non nulles | 1. Effectuer quelques cycles 2. Noter valeurs compteurs 3. Effectuer reset compteurs 4. Vérifier RAZ | Commande reset compteurs | Tous compteurs = 0 | Tous compteurs remis à zéro | OK | RAS | 2025-12-12
TI-SFC-001 | Vérification séquence SFC | Vérifier le déroulement correct du grafcet principal | sfccntrl_1, tous états | Système initialisé | 1. Observer état initial SFC 2. Déclencher conditions 3. Vérifier transitions 4. Vérifier actions associées | Conditions de transition | Transitions correctes, actions exécutées | Grafcet se déroule selon spécification | OK | RAS | 2025-12-12
TI-SFC-002 | Gestion des divergences/convergences | Vérifier le comportement aux points de divergence du grafcet | SFC, conditions de tri | Système en marche, pièce détectée | 1. Pièce identifiée 2. Vérifier activation branche correcte 3. Vérifier non-activation autres branches | Pièce identifiée type X | Seule branche type X activée | Une seule branche activée selon type pièce | OK | RAS | 2025-12-12
TI-ROB-001 | Comportement en cas de pièce mal positionnée | Vérifier la gestion d'une pièce coincée ou mal orientée | sensors, timeout, alarmes | Système en marche normale | 1. Introduire pièce volontairement mal positionnée 2. Observer détection de l'anomalie 3. Vérifier gestion de l'erreur | Pièce mal positionnée | Détection anomalie, alarme, action corrective | Système détecte et gère l'anomalie | OK | RAS | 2025-12-12
TI-PERF-001 | Test de charge prolongé | Vérifier la stabilité du système sur une longue période | Tous modules | Système en mode AUTO | 1. Lancer production continue pendant 1h 2. Monitorer performances 3. Vérifier absence de dérive | Production continue 1h | Pas de dégradation performances | Système stable, pas d'erreur cumulative | OK | 2 erreurs de tri | 2025-12-12

## Synthèse
Synthèse des Tests d'Intégration
Catégorie | Nombre de tests | Statut global | Commentaires
Séquences de tri | 3 | OK | Tests cycle complet
Multi-pièces | 2 | OK | Tests cadence et flux
Sécurité | 3 | OK | Arrêts et reprises
Initialisation | 2 | OK | Démarrage et reset
Compteurs | 2 | OK | Statistiques
SFC/Grafcet | 2 | OK | Séquencement
Robustesse | 1 | OK | Gestion erreurs
Performance | 1 | OK | Temps et charge
TOTAL | 16 | OK